## Buttons
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção de 02 Salas de Aula - Escola Getulio Vargas - Vila São João | SINAPI - 11/2021 - Pará SEDOP - 09/2021 - Pará | 31,35% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 1.375,50 | 100,00% 1.375,50
2 | Construção de 01(uma) Sala de Aula | 100,00% 208.075,31 | 54,60% 113.617,40 | 45,40% 94.457,91
2.1 | Limpeza do Terreno e Movimentação de Terra | 100,00% 4.388,39 | 100,00% 4.388,39
2.2 | Fundação | 100,00% 48.131,55 | 100,00% 48.131,55
2.3 | Estrutura | 100,00% 15.185,00 | 100,00% 15.185,00
2.4 | Alvenaria | 100,00% 14.341,52 | 100,00% 14.341,52
2.5 | Pavimentação e Revestimentos | 100,00% 46.976,50 | 50,00% 23.488,25 | 50,00% 23.488,25
2.6 | Cobertura | 100,00% 26.942,31 | 30,00% 8.082,69 | 70,00% 18.859,62
2.7 | Forro | 100,00% 11.592,98 |  | 100,00% 11.592,98
2.8 | Instalações Eletricas | 100,00% 4.741,16 |  | 100,00% 4.741,16
2.9 | Pintura | 100,00% 15.621,84 |  | 100,00% 15.621,84
2.10 | Esquadrias | 100,00% 20.154,06 |  | 100,00% 20.154,06
3 | Secretaria e Banheiros | 100,00% 60.045,39 | 46,69% 28.036,84 | 53,31% 32.008,56
3.1 | Limpeza do Terreno e Movimentação de Terra | 100,00% 2.434,62 | 100,00% 2.434,62
3.2 | Fundação | 100,00% 8.920,64 | 100,00% 8.920,64
3.3 | Estrutura | 100,00% 2.038,90 | 100,00% 2.038,90
3.4 | Alvenaria | 100,00% 2.500,10 | 100,00% 2.500,10
3.5 | Pavimentação e Revestimentos | 100,00% 17.988,00 | 50,00% 8.994,00 | 50,00% 8.994,00
3.6 | Cobertura | 100,00% 10.495,25 | 30,00% 3.148,58 | 70,00% 7.346,68
3.7 | Forro | 100,00% 6.012,59 |  | 100,00% 6.012,59
3.8 | Instalações Eletricas | 100,00% 467,00 |  | 100,00% 467,00
3.9 | Instalaçoes Hidrosanitarias | 100,00% 6.719,12 |  | 100,00% 6.719,12
3.10 | Pintura | 100,00% 1.156,61 |  | 100,00% 1.156,61
3.11 | Esquadrias | 100,00% 1.312,56 |  | 100,00% 1.312,56
4 | Passarela | 100,00% 4.908,12 |  | 100,00% 4.908,12
Porcentagem |  |  | 52,12% | 47,88%
Custo |  |  | 143.029,74 | 131.374,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 52,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 143.029,73 | 274.404,32
____________________________________________________
Prefeitura Municipal de Nova Esperança