## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 118660.17
1.1 | 000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | SEDOP | UN | 1 | 3200 | 3200
1.2 | 010767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | SEDOP | M2 | 32 | 561.55 | 17969.6
1.3 | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | SINAPI | UN | 1 | 1537.81 | 1537.81
1.4 | I008852 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | SBC | M2 | 4 | 12.5 | 50
1.5 | 5213469 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 2 | 331.18 | 662.36
1.6 | COMP-534078 | PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) | PRÓPRIA | UN | 1 | 48000 | 48000
1.7 | 010175 | Locação da obra a aparelho | SEDOP | M2 | 280 | 8.04 | 2251.2
1.8 | 030675 | Escavação mecanizada | SEDOP | M3 | 720 | 8.78 | 6321.6
1.9 | 030254 | Reaterro compactado | SEDOP | M3 | 360 | 54.38 | 19576.8
1.10 | 2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE | SICRO | m3 | 360 | 53.03 | 19090.8
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 423027.16
2.1 | 00004084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | SINAPI | H | 600 | 2.7 | 1620
2.2 | 2 S 03 402 01 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | SICRO | m | 276 | 224.71 | 62019.96
2.3 | 041500 | Arrasamento de estaca | SEDOP | UN | 24 | 51.06 | 1225.44
2.4 | 020141 | ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m | SBC | M3 | 44.55 | 42.25 | 1882.24
2.5 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 12 | 17.94 | 215.28
2.6 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 18 | 177.14 | 3188.52
2.7 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 27 | 807.32 | 21797.64
2.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 780 | 12.09 | 9430.2
2.9 | Infra Estrutura do Tabuleiro | [5 empty] | 0
2.10 | 2 S 03 402 01 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | SICRO | m | 360 | 224.71 | 80895.6
2.11 | 041500 | Arrasamento de estaca | SEDOP | UN | 24 | 51.06 | 1225.44
2.12 | 030045 | FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA | SBC | M2 | 193.23 | 78.32 | 15133.77
2.13 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 60.3 | 807.32 | 48681.4
2.14 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 13450 | 12.09 | 162610.5
2.15 | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | dm³ | 142.59 | 91.88 | 13101.17
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 512541.94
3.1 | 040110 | ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA | SBC | M2 | 598.5 | 70.76 | 42349.86
3.2 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 108 | 807.32 | 87190.56
3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 13800 | 13.62 | 187956
3.4 | Super Estrutura do Tabuleiro | [5 empty] | 0
3.5 | 040110 | ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA | SBC | M2 | 210 | 70.76 | 14859.6
3.6 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 56 | 807.32 | 45209.92
3.7 | 92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 15200 | 8.88 | 134976
4 | SERVIÇOS AUXILIRES | [5 empty] | 49381.98
4.1 | COMP-33062767 | Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv | PRÓPRIA | m | 25 | 1300 | 32500
4.2 | 2 S 03 700 51 | Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC | SICRO | m | 60 | 277.98 | 16678.8
4.3 | 2006408 | Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | m | 2.7 | 75.25 | 203.18
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 328545.0691
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1103611.25
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1432156.32

## CUSTO DIRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | OUTROS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25156.79 | 24241.58 | 7275.88 | 58785.92 |  | 118660.17
1.1 | 000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | SEDOP | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200
1.2 | 010767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | SEDOP | M2 | 32 | 191.27 | 271.14 | 0.18 | 98.96 | 561.55 | 17969.6
1.3 | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | SINAPI | UN | 1 | 229.45 | 1195.4 | 4.56 | 108.4 | 1537.81 | 1537.81
1.4 | I008852 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | SBC | M2 | 4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 50
1.5 | 5213469 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 2 | 38.55 | 268.85 | 23.78 | 0 | 331.18 | 662.36
1.6 | COMP-534078 | PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) | PRÓPRIA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000
1.7 | 010175 | Locação da obra a aparelho | SEDOP | M2 | 280 | 3.75 | 2.46 | 0 | 1.83 | 8.04 | 2251.2
1.8 | 030675 | Escavação mecanizada | SEDOP | M3 | 720 | 0.42 | 0 | 8.12 | 0.24 | 8.78 | 6321.6
1.9 | 030254 | Reaterro compactado | SEDOP | M3 | 360 | 32.1 | 0 | 3.32 | 18.96 | 54.38 | 19576.8
1.10 | 2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE | SICRO | m3 | 360 | 16.17 | 36.37 | 0.49 | 0 | 53.03 | 19090.8
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 183502.6 | 204172.05 | 13885.15 | 21467.36 |  | 423027.16
2.1 | 00004084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | SINAPI | H | 600 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1620
2.2 | 2 S 03 402 01 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | SICRO | m | 276 | 201.88 | 3.95 | 18.88 | 0 | 224.71 | 62019.96
2.3 | 041500 | Arrasamento de estaca | SEDOP | UN | 24 | 32.1 | 0 | 0 | 18.96 | 51.06 | 1225.44
2.4 | 020141 | ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m | SBC | M3 | 44.55 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 1882.24
2.5 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 12 | 4.58 | 10.98 | 0.11 | 2.27 | 17.94 | 215.28
2.6 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 18 | 50.66 | 103.25 | 0.02 | 23.21 | 177.14 | 3188.52
2.7 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 27 | 176.29 | 536.27 | 2.93 | 91.83 | 807.32 | 21797.64
2.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 780 | 1.81 | 9.43 | 0 | 0.85 | 12.09 | 9430.2
2.9 | Infra Estrutura do Tabuleiro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.10 | 2 S 03 402 01 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | SICRO | m | 360 | 201.88 | 3.95 | 18.88 | 0 | 224.71 | 80895.6
2.11 | 041500 | Arrasamento de estaca | SEDOP | UN | 24 | 32.1 | 0 | 0 | 18.96 | 51.06 | 1225.44
2.12 | 030045 | FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA | SBC | M2 | 193.23 | 36.52 | 41.8 | 0 | 0 | 78.32 | 15133.77
2.13 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 60.3 | 176.29 | 536.27 | 2.93 | 91.83 | 807.32 | 48681.4
2.14 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 13450 | 1.81 | 9.43 | 0 | 0.85 | 12.09 | 162610.5
2.15 | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | dm³ | 142.59 | 17.63 | 74.25 | 0 | 0 | 91.88 | 13101.17
3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 97309.29 | 380326.01 | 480.52 | 34426.12 |  | 512541.94
3.1 | 040110 | ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA | SBC | M2 | 598.5 | 33.38 | 37.38 | 0 | 0 | 70.76 | 42349.86
3.2 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 108 | 176.29 | 536.27 | 2.93 | 91.83 | 807.32 | 87190.56
3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 13800 | 2.45 | 10.02 | 0 | 1.15 | 13.62 | 187956
3.4 | Super Estrutura do Tabuleiro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.5 | 040110 | ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA | SBC | M2 | 210 | 33.38 | 37.38 | 0 | 0 | 70.76 | 14859.6
3.6 | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 56 | 176.29 | 536.27 | 2.93 | 91.83 | 807.32 | 45209.92
3.7 | 92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 15200 | 0.5 | 8.15 | 0 | 0.23 | 8.88 | 134976
4 | SERVIÇOS AUXILIRES |  |  |  |  | 16696.94 | 32685.03 | 0 | 0 |  | 49381.98
4.1 | COMP-33062767 | Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv | PRÓPRIA | m | 25 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 32500
4.2 | 2 S 03 700 51 | Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC | SICRO | m | 60 | 277.98 | 0 | 0 | 0 | 277.98 | 16678.8
4.3 | 2006408 | Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | m | 2.7 | 6.72 | 68.53 | 0 | 0 | 75.25 | 203.18
[6 empty] | 2.194,50 | 5.650,30 | 92,76 | 48.662,19
[9 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 328545.0691
[9 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1103611.25
[9 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1432156.32

## RESUMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 118660.17 | 8.2854
2 | INFRAESTRUTURA |  | 423027.16 | 29.5378
2.9 | Infra Estrutura do Tabuleiro |  | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA |  | 512541.94 | 35.7881
3.4 | Super Estrutura do Tabuleiro |  | 0 | 0
4 | SERVIÇOS AUXILIRES |  | 49381.98 | 3.4481
5 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  | 328545.07 | 22.9406
|  | VALOR BDI TOTAL: | 328545.0691 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 1103611.25
|  | VALOR TOTAL: | 1432156.32

## MEMORIA DE CALCULO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. 000006 - Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (UN)
|  | UND | QTD
Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UND | 1 | 1
1
1.2. 010767 - Barracão de madeira (incl. instalações) (M2)
|  | C | L | QTD
Barracão de madeira | L*C | 8 | 4 | 32
32
1.3. 101501 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (UN)
|  | UND | QTD
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR | UND | 1 | 1
1
1.4. I008852 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS (M2)
|  | A | L | Qtd | QTD
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | A*L*Qtd | 1 | 2 | 2 | 4
4
1.5. 5213469 - Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)
|  | UND | QTD
Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m | UND | 2 | 2
2
1.6. COMP-534078 - PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) (UN)
|  | UND | QTD
PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) | UND | 1 | 1
| UND | 0 | 0
1
1.7. 010175 - Locação da obra a aparelho (M2)
|  | C | L | QTD
Locação da obra a aparelho | L*C | 35 | 8 | 280
280
1.8. 030675 - Escavação mecanizada (M3)
|  | A | C | L | QTD
Escavação mecanizada | C*L*A | 3 | 15 | 16 | 720
720
1.9. 030254 - Reaterro compactado (M3)
|  | A | C | L | QTD
Reaterro compactado | C*L*A | 3 | 15 | 8 | 360
360
1.10. 2 S 03 119 01 - Escoramento com madeira de OAE ( m3)
|  | A | C | L | QTD
Escoramento com madeira de OAE | C*L*A | 3 | 15 | 8 | 360
360
2. INFRAESTRUTURA
2.1. 00004084 - LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) (H)
|  | H | QTD
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO | H*1 | 600 | 600
600
2.2. 2 S 03 402 01 - Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm ( m)
|  | Qtd | m | QTD
Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | m*Qtd | 23 | 12 | 276
276
2.3. 041500 - Arrasamento de estaca (UN)
|  | UND | QTD
Arrasamento de estaca | UND | 24 | 24
24
2.4. 020141 - ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m (M3)
|  | A | C | L | QTD
ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO | C*L*A | 1.5 | 6.75 | 4.4 | 44.55
44.55
2.5. 96617 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)
|  | A | C | L | QTD
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, | C*L*A | 1 | 6 | 2 | 12
12
2.6. 96537 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
|  | A | L | QTD
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, | L*A | 4.5 | 4 | 18
18
2.7. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
|  | A | C | L | QTD
Concreto c/ seixo FCK=30 MPA | C*L*A | 1 | 4.5 | 6 | 27
27
2.8. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
|  | Kg | QTD
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | 1*Kg | 780 | 780
780
2.10. 2 S 03 402 01 - Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm ( m)
|  | Qtd | m | QTD
Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | m*Qtd | 24 | 15 | 360
360
2.11. 041500 - Arrasamento de estaca (UN)
|  | UND | QTD
Arrasamento de estaca | UND | 24 | 24
24
2.12. 030045 - FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA (M2)
|  | A | L | QTD
FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA | L*A | 16.95 | 11.4 | 193.23
193.23
2.13. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
|  | A | C | L | QTD
Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) | C*L*A | 1 | 6.7 | 9 | 60.3
60.3
2.14. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
|  | Kg | QTD
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | 1*Kg | 13450 | 13450
13450
2.15. 0307731 - Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação (dm³)
|  | A | L | QTD
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local | L*A | 14.55 | 9.8 | 142.59
142.59
3. SUPERESTRUTURA
3.1. 040110 - ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA (M2)
|  | A | L | QTD
ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA | L*A | 19 | 31.5 | 598.5
598.5
3.2. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
|  | A | C | L | QTD
Concreto c/ seixo FCK=30 MPA | C*L*A | 1 | 9 | 12 | 108
108
3.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
|  | Kg | QTD
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | 1*Kg | 13800 | 13800
13800
3.5. 040110 - ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA (M2)
|  | A | L | QTD
ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA | L*A | 14 | 15 | 210
210
3.6. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
|  | A | C | L | QTD
Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) | C*L*A | 1 | 8 | 7 | 56
56
3.7. 92789 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
|  | Kg | QTD
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM | 1*Kg | 15200 | 15200
15200
4. SERVIÇOS AUXILIRES
4.1. COMP-33062767 - Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv (m)
|  | Qtd | m | QTD
Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv | m*Qtd | 1 | 25 | 25
25
4.2. 2 S 03 700 51 - Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC ( m)
|  | Qtd | m | QTD
Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC | m*Qtd | 2 | 30 | 60
60
4.3. 2006408 - Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação (m)
|  | Qtd | m | QTD
Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação | m*Qtd | 36 | 0.075 | 2.7
2.7

## COMPOSICOES
1.1. 000006 - Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (UN)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 3200
1.2. 010767 - Barracão de madeira (incl. instalações) (M2)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00060 | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") |  |  | SEDOP |  | UN | 0.02 |  | 6.09 |  | 0.12
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" |  |  | SEDOP |  | UN | 0.5 |  | 0.65 |  | 0.33
D00059 | Cadeado No. 30 |  |  | SEDOP |  | UN | 0.02 |  | 20 |  | 0.4
D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso |  |  | SEDOP |  | UN | 0.19 |  | 14.65 |  | 2.78
D00061 | Fechadura de sobrepor comum |  |  | SEDOP |  | UN | 0.02 |  | 50.25 |  | 1.01
D00002 | Massa de vedação |  |  | SEDOP |  | KG | 0.042 |  | 12.5 |  | 0.53
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm |  |  | SEDOP |  | UN | 0.04 |  | 1.43 |  | 0.06
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.17 |  | 152 |  | 25.84
D00081 | Prego 2 1/2"x10 |  |  | SEDOP |  | KG | 0.5 |  | 16.88 |  | 8.44
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.05 |  | 252 |  | 12.6
D00049 | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm |  |  | SEDOP |  | UN | 0.82 |  | 14.5 |  | 11.89
D00016 | Tábua de madeira branca 4m |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.38 |  | 85 |  | 32.3
D00015 | Tábua de madeira forte 4m |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.14 |  | 180 |  | 25.2
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 121.5
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
190090 | Bacia sifonada de louça c/ assento |  |  | SEDOP |  | UN | 0.05 |  | 420.09 |  | 21
190224 | Caixa de descarga plastica - externa |  |  | SEDOP |  | UN | 0.05 |  | 151.53 |  | 7.58
180352 | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto |  |  | SEDOP |  | UN | 0.05 |  | 610.95 |  | 30.55
180093 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm |  |  | SEDOP |  | UN | 0.125 |  | 30.43 |  | 3.8
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3 |  | 20.15 |  | 60.45
190218 | Chuveiro em PVC |  |  | SEDOP |  | UN | 0.05 |  | 32.57 |  | 1.63
180349 | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas |  |  | SEDOP |  | UN | 0.025 |  | 1419.75 |  | 35.49
190232 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. |  |  | SEDOP |  | UN | 0.05 |  | 546.24 |  | 27.31
180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | SEDOP |  | Pt | 0.15 |  | 468.3 |  | 70.25
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  |  | SEDOP |  | Pt | 0.15 |  | 233.55 |  | 35.03
180095 | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" |  |  | SEDOP |  | UN | 0.025 |  | 79.61 |  | 1.99
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 6 |  | 17.02 |  | 102.12
180350 | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas |  |  | SEDOP |  | UN | 0.025 |  | 1309.74 |  | 32.74
180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  |  | SEDOP |  | M | 0.15 |  | 37 |  | 5.55
180103 | Tubo em PVC - 75mm (LS) |  |  | SEDOP |  | M | 0.15 |  | 30.4 |  | 4.56
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 440.05
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 561.55
1.3. 101501 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 28.82 |  | 28.82
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM |  |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 0.8 |  | 1.6
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 42.39 |  | 42.39
00039809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 172.78 |  | 172.78
00011864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 27.07 |  | 27.07
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF |  |  | SINAPI |  | UN | 0.06 |  | 56.1 |  | 3.37
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 5.43 |  | 5.43
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA |  |  | SINAPI |  | UN | 3 |  | 10.49 |  | 31.47
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" |  |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 0.31 |  | 0.62
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) |  |  | SINAPI |  | M | 0.1664 |  | 4.52 |  | 0.75
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 314.3
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  | SINAPI |  | M3 | 0.0166 |  | 760.57 |  | 12.63
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 415.65 |  | 415.65
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.3233 |  | 17.68 |  | 5.72
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | M | 16.65 |  | 17.01 |  | 283.22
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | SINAPI |  | M | 1.95 |  | 50.41 |  | 98.3
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 17.61 |  | 17.61
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 15.36 |  | 15.36
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 68.69 |  | 68.69
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 2.9102 |  | 21.43 |  | 62.37
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | M | 6.05 |  | 16.63 |  | 100.61
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 134.36 |  | 134.36
91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 8.99 |  | 8.99
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 1223.51
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1537.81
1.4. I008852 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS (M2)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.5
1.5. 5213469 - Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 |  | 0.3 | 0.7 | 134.647 |  | 51.2032 |  | 76.2363
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 76.2363
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  |  | h | 1 |  | 15.3183 |  | 15.32
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 2 |  | 10.2609 |  | 20.52
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 35.84
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 112.0763
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 37.3588
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213428 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  |  | m² | 0.68574 |  | 428.47 |  | 293.82
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 293.82
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 331.1788
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 331.18
1.6. COMP-534078 - PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) (UN)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 48000
1.7. 010175 - Locação da obra a aparelho (M2)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 |  |  | SEDOP |  | KG | 0.002 |  | 20.72 |  | 0.04
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.01 |  | 152 |  | 1.52
D00081 | Prego 2 1/2"x10 |  |  | SEDOP |  | KG | 0.003 |  | 16.88 |  | 0.05
D00016 | Tábua de madeira branca 4m |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.01 |  | 85 |  | 0.85
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 2.46
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.05 |  | 20.15 |  | 1.01
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.18 |  | 17.02 |  | 3.06
280029 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.07 |  | 21.5 |  | 1.51
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 5.58
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.04
1.8. 030675 - Escavação mecanizada (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00004 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira |  |  | SEDOP |  | Hp | 0.039 |  | 208.26 |  | 8.12
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 8.12
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.039 |  | 17.02 |  | 0.66
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.66
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.78
1.9. 030254 - Reaterro compactado (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 |  |  | SEDOP |  | Hp | 0.3 |  | 11.06 |  | 3.32
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 3.32
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3 |  | 17.02 |  | 51.06
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 51.06
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 54.38
1.10. 2 S 03 119 01 - Escoramento com madeira de OAE ( m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E904 | Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de |  | 1 |  | 0.2 | 0.8 | 2.8909 |  | 0 |  | 0.5782
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.5782
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T603 | Carpinteiro |  |  |  |  | H | 0.67 |  | 11.6895 |  | 7.83
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 0.67 |  | 8.1223 |  | 5.44
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 13.27
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 2.7217
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 16.5699
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 16.5699
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M401 | Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) |  |  |  |  | m | 0.5 |  | 8.7 |  | 4.35
M414 | Pranchão 7,5 x 30,0 cm |  |  |  |  | m | 0.125 |  | 44.66 |  | 5.58
M320 | Pregos de ferro 18x30 |  |  |  |  | kg | 0.11 |  | 4.86 |  | 0.53
M407 | Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm |  |  |  |  | m | 1.9 |  | 13.68 |  | 25.99
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 36.45
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 53.0199
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 53.03
2.1. 00004084 - LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) (H)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.7
2.2. 2 S 03 402 01 - Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm ( m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E903 | Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg |  | 1 |  | 0.7 | 0.3 | 203.5803 |  | 14.133 |  | 146.7461
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 146.7461
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T702 | Ajudante |  |  |  |  | H | 2 |  | 9.308 |  | 18.62
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | H | 1 |  | 23.085 |  | 23.09
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 3 |  | 8.1223 |  | 24.36
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 66.07
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %): |  |  |  | 10.2475
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 223.0636
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 111.5318
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 415 01 | Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç |  |  |  |  | m3 | 0.09 |  | 317.14 |  | 28.54
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  |  | m2 | 0.62 |  | 70.98 |  | 44.01
1 A 01 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 |  |  |  |  | kg | 6.5 |  | 6.25 |  | 40.63
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 113.18
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 224.7118
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 224.71
2.3. 041500 - Arrasamento de estaca (UN)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3 |  | 17.02 |  | 51.06
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 51.06
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 51.06
2.4. 020141 - ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m (M3)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I099900 | SERVENTE |  |  | SBC |  | H | 4.316 |  | 9.7884 |  | 42.25
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 42.25
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 42.25
2.5. 96617 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  |  | SINAPI |  | M3 | 0.0339 |  | 387.34 |  | 13.13
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.1863 |  | 21.22 |  | 3.95
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0508 |  | 17.02 |  | 0.86
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 17.94
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.94
2.6. 96537 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM |  |  | SINAPI |  | M2 | 0.629 |  | 59.03 |  | 37.13
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  | SINAPI |  | L | 0.01 |  | 7.88 |  | 0.08
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | SINAPI |  | M | 2.925 |  | 9.49 |  | 27.76
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.021 |  | 22.41 |  | 0.47
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.064 |  | 20.63 |  | 1.32
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.027 |  | 24.98 |  | 0.67
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | SINAPI |  | M | 3.27 |  | 3.32 |  | 10.86
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | SINAPI |  | M | 1.13 |  | 22.09 |  | 24.96
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 103.25
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.954 |  | 17.34 |  | 16.54
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 2.574 |  | 20.99 |  | 54.03
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | CHI | 0.112 |  | 20.87 |  | 2.34
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | CHP | 0.044 |  | 22.35 |  | 0.98
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 73.89
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 177.14
2.7. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l |  |  | SEDOP |  | H | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 2.93
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.929 |  | 65.38 |  | 60.74
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 7.92 |  | 44.5 |  | 352.44
J00007 | Seixo lavado |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 536.27
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 8 |  | 17.07 |  | 136.56
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1.5 |  | 16.97 |  | 25.46
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 5 |  | 21.22 |  | 106.1
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 268.12
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 807.32
2.8. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.025 |  | 21.92 |  | 0.55
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  |  | SINAPI |  | UN | 0.4655 |  | 0.22 |  | 0.1
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 0.65
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.029 |  | 17.04 |  | 0.49
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.089 |  | 21.11 |  | 1.88
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | KG | 1 |  | 9.07 |  | 9.07
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 11.44
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.09
2.10. 2 S 03 402 01 - Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm ( m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E903 | Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg |  | 1 |  | 0.7 | 0.3 | 203.5803 |  | 14.133 |  | 146.7461
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 146.7461
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T702 | Ajudante |  |  |  |  | H | 2 |  | 9.308 |  | 18.62
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | H | 1 |  | 23.085 |  | 23.09
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 3 |  | 8.1223 |  | 24.36
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 66.07
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %): |  |  |  | 10.2475
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 223.0636
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 111.5318
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 415 01 | Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç |  |  |  |  | m3 | 0.09 |  | 317.14 |  | 28.54
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  |  | m2 | 0.62 |  | 70.98 |  | 44.01
1 A 01 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 |  |  |  |  | kg | 6.5 |  | 6.25 |  | 40.63
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 113.18
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 224.7118
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 224.71
2.11. 041500 - Arrasamento de estaca (UN)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3 |  | 17.02 |  | 51.06
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 51.06
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 51.06
2.12. 030045 - FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA (M2)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  |  | SBC |  | H | 1.888 |  | 9.9082 |  | 18.71
I099350 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  | SBC |  | H | 1.347 |  | 13.2187 |  | 17.81
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 36.52
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I001350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA |  |  | SBC |  | M | 3.68 |  | 5.26 |  | 19.36
I001450 | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) |  |  | SBC |  | KG | 0.22 |  | 19.96 |  | 4.39
I001250 | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA |  |  | SBC |  | M | 2.41 |  | 7.49 |  | 18.05
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 41.8
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 78.32
2.13. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l |  |  | SEDOP |  | H | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 2.93
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.929 |  | 65.38 |  | 60.74
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 7.92 |  | 44.5 |  | 352.44
J00007 | Seixo lavado |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 536.27
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 8 |  | 17.07 |  | 136.56
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1.5 |  | 16.97 |  | 25.46
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 5 |  | 21.22 |  | 106.1
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 268.12
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 807.32
2.14. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.025 |  | 21.92 |  | 0.55
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  |  | SINAPI |  | UN | 0.4655 |  | 0.22 |  | 0.1
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 0.65
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.029 |  | 17.04 |  | 0.49
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.089 |  | 21.11 |  | 1.88
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | KG | 1 |  | 9.07 |  | 9.07
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 11.44
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.09
2.15. 0307731 - Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação (dm³)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | h | 2 |  | 14.5745 |  | 29.14
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 29.14
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 29.14
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.57
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0798 | Apoio de neoprene fretado |  |  |  |  | dm³ | 1 |  | 75.3415 |  | 75.34
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) |  |  |  |  | m³ | 0.00627 |  | 298.9563 |  | 1.87
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 77.21
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0798 | Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.0032 |  | 25.95 |  | 0.08
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 7e-05 |  | 25.95 |  | 0
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.08
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE |  | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0798 | Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0032 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0.83 | 0 | 0.66 | 0
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 7e-05 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0.83 | 0 | 0.66 | 0
[7 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 91.86
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 91.88
3.1. 040110 - ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA (M2)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  |  | SBC |  | H | 1.735 |  | 9.9082 |  | 17.19
I099350 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  | SBC |  | H | 1.225 |  | 13.2187 |  | 16.19
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 33.38
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I001350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA |  |  | SBC |  | M | 3.5 |  | 5.26 |  | 18.41
I001450 | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) |  |  | SBC |  | KG | 0.2 |  | 19.96 |  | 3.99
I001250 | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA |  |  | SBC |  | M | 2 |  | 7.49 |  | 14.98
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 37.38
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 70.76
3.2. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l |  |  | SEDOP |  | H | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 2.93
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.929 |  | 65.38 |  | 60.74
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 7.92 |  | 44.5 |  | 352.44
J00007 | Seixo lavado |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 536.27
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 8 |  | 17.07 |  | 136.56
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1.5 |  | 16.97 |  | 25.46
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 5 |  | 21.22 |  | 106.1
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 268.12
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 807.32
3.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.025 |  | 21.92 |  | 0.55
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  |  | SINAPI |  | UN | 0.724 |  | 0.22 |  | 0.16
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 0.71
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0375 |  | 17.04 |  | 0.64
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.1155 |  | 21.11 |  | 2.44
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | KG | 1 |  | 9.83 |  | 9.83
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 12.91
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.62
3.5. 040110 - ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA (M2)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  |  | SBC |  | H | 1.735 |  | 9.9082 |  | 17.19
I099350 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  | SBC |  | H | 1.225 |  | 13.2187 |  | 16.19
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 33.38
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I001350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA |  |  | SBC |  | M | 3.5 |  | 5.26 |  | 18.41
I001450 | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) |  |  | SBC |  | KG | 0.2 |  | 19.96 |  | 3.99
I001250 | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA |  |  | SBC |  | M | 2 |  | 7.49 |  | 14.98
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 37.38
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 70.76
3.6. 050736 - Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l |  |  | SEDOP |  | H | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 2.93
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.929 |  | 65.38 |  | 60.74
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 7.92 |  | 44.5 |  | 352.44
J00007 | Seixo lavado |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 536.27
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 8 |  | 17.07 |  | 136.56
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1.5 |  | 16.97 |  | 25.46
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 5 |  | 21.22 |  | 106.1
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 268.12
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 807.32
3.7. 92789 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.025 |  | 21.92 |  | 0.55
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 0.55
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0047 |  | 17.04 |  | 0.08
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0285 |  | 21.11 |  | 0.6
92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  |  | SINAPI |  | KG | 1 |  | 7.65 |  | 7.65
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 8.33
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.88
4.1. COMP-33062767 - Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv (m)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1300
4.2. 2 S 03 700 51 - Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC ( m)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T604 | Pedreiro |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 11.6895 |  | 5.85
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 5.85
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 1.1998
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 7.0498
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.0498
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 418 51 | Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC |  |  |  |  | m3 | 0.232 |  | 386.47 |  | 89.66
1 A 01 402 01 | Forma de placa compensada resinada |  |  |  |  | m2 | 1.74 |  | 48.64 |  | 84.63
1 A 01 580 01 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 |  |  |  |  | kg | 15.1 |  | 6.4 |  | 96.64
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 270.93
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 277.9798
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 277.98
4.3. 2006408 - Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação (m)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 1 |  | 10.2609 |  | 10.26
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.26
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 10.26
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.13
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3”) |  |  |  |  | m | 1 |  | 70.0241 |  | 70.02
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 70.02
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3”) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.00359 |  | 25.95 |  | 0.09
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.09
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE |  | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3”) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00359 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0.83 | 0 | 0.66 | 0
[7 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 75.24
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 75.25

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-534078 - PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) (UN)
| VALOR: | 48000
COMP-33062767 - Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv (m)
| VALOR: | 1300

## COMPOSICOES AUXILIARES
95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0146 |  | 10.89 |  | 0.16
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.16
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.16
280008 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.94 |  | 0.94
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.32 |  | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 5.87
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.89 |  | 10.89
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.89
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.16 |  | 0.16
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.16
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.92
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0146 |  | 14.53 |  | 0.21
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.21
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.21
280016 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.94 |  | 0.94
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.32 |  | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 5.87
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.21 |  | 0.21
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.21
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.61
190090 - Bacia sifonada de louça c/ assento (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g |  |  | SEDOP |  | TB | 0.009 |  | 9 |  | 0.08
H00024 | Anel de borracha de 1" |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 3.2 |  | 3.2
H00022 | Assento plastico |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 38.3 |  | 38.3
H00021 | Bacia sanitaria de louca |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 195 |  | 195
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 7.5 |  | 7.5
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias |  |  | SEDOP |  | UN | 4 |  | 3.77 |  | 15.08
D00222 | Solução limpadora |  |  | SEDOP |  | L | 0.0003 |  | 49.9 |  | 0.01
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 37.07 |  | 37.07
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 296.24
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3.3 |  | 16.92 |  | 55.84
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3.3 |  | 20.61 |  | 68.01
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 123.85
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 420.09
190224 - Caixa de descarga plastica - externa (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00044 | Caixa de descarga plastica externa |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 44.95 |  | 44.95
H00055 | Fita de vedacao |  |  | SEDOP |  | M | 0.5 |  | 11.08 |  | 5.54
H00046 | Ligacao flexivel (engate) plastico |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 4.95 |  | 4.95
H00045 | Tubo de descarga em PVC - 40mm |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 9.77 |  | 9.77
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 65.21
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 2.3 |  | 16.92 |  | 38.92
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 2.3 |  | 20.61 |  | 47.4
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 86.32
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 151.53
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  |  | SINAPI |  | H | 0.0172 |  | 10.52 |  | 0.18
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.18
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.18
280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.15 |  | 1.15
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.56 |  | 0.56
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.32
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.52 |  | 10.52
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.52
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.18
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.02
110764 - Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00349 | Aditivo plastificante |  |  | SEDOP |  | L | 0.92 |  | 9.82 |  | 9.03
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 1.1 |  | 65.38 |  | 71.92
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 4.6 |  | 44.5 |  | 204.7
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 285.65
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 8 |  | 17.02 |  | 136.16
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 136.16
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 421.81
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0172 |  | 14.53 |  | 0.25
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.25
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.25
280023 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.74 |  | 0.74
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.44
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.25 |  | 0.25
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.25
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.22
060045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo (M2)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 |  |  | SEDOP |  | UN | 50 |  | 0.87 |  | 43.5
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 43.5
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.03 |  | 421.81 |  | 12.65
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1.2 |  | 21.22 |  | 25.46
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.6 |  | 17.02 |  | 10.21
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 48.32
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 91.82
110248 - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 1.1 |  | 65.38 |  | 71.92
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 9.5 |  | 44.5 |  | 422.75
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 494.67
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 10 |  | 17.02 |  | 170.2
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 170.2
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 664.87
110143 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (M2)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.003 |  | 664.87 |  | 1.99
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.23 |  | 21.22 |  | 4.88
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.23 |  | 17.02 |  | 3.91
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 10.78
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.78
130113 - Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (M2)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.022 |  | 65.38 |  | 1.44
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 0.2 |  | 44.5 |  | 8.9
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 10.34
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1 |  | 21.22 |  | 21.22
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1 |  | 17.02 |  | 17.02
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 38.24
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 48.58
95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0094 |  | 14.53 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.14
280006 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.74 |  | 0.74
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.44
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.14 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.11
050038 - Armação p/ concreto (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 |  |  | SEDOP |  | KG | 0.03 |  | 20.72 |  | 0.62
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio |  |  | SEDOP |  | KG | 1.05 |  | 10.03 |  | 10.53
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 11.15
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280006 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.1 |  | 21.11 |  | 2.11
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.1 |  | 17.02 |  | 1.7
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 3.81
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 14.96
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR |  |  | SINAPI |  | H | 0.0067 |  | 11.51 |  | 0.08
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.08
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.08
280022 - OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.76 |  | 0.76
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 5.38
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 11.51 |  | 11.51
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 11.51
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.08 |  | 0.08
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.08
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.97
050258 - Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l |  |  | SEDOP |  | H | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 2.93
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.9 |  | 65.38 |  | 58.84
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 5.9 |  | 44.5 |  | 262.55
J00007 | Seixo lavado |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 444.48
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1.5 |  | 16.97 |  | 25.46
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 5 |  | 21.22 |  | 106.1
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 8 |  | 17.02 |  | 136.16
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 267.72
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 715.13
050037 - Desforma (M2)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.3 |  | 17.02 |  | 5.11
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 5.11
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.11
95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.012 |  | 13.67 |  | 0.16
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.16
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.16
280013 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.26 |  | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.45 |  | 0.45
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.32
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 13.67 |  | 13.67
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 13.67
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.16 |  | 0.16
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.16
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.15
050036 - Forma c/ madeira branca (M2)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 |  |  | SEDOP |  | KG | 0.03 |  | 20.72 |  | 0.62
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.1 |  | 152 |  | 15.2
D00082 | Prego 2"x11 |  |  | SEDOP |  | KG | 0.25 |  | 18.4 |  | 4.6
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.1 |  | 144 |  | 14.4
D00016 | Tábua de madeira branca 4m |  |  | SEDOP |  | Dz | 0.3 |  | 85 |  | 25.5
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 60.32
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.94 |  | 20.15 |  | 18.94
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1.09 |  | 17.02 |  | 18.55
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 37.49
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 97.81
050681 - Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) (M3)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
050038 | Armação p/ concreto |  |  | SEDOP |  | KG | 80 |  | 14.96 |  | 1196.8
050258 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | SEDOP |  | M3 | 1 |  | 715.13 |  | 715.13
050037 | Desforma |  |  | SEDOP |  | M2 | 12 |  | 5.11 |  | 61.32
050036 | Forma c/ madeira branca |  |  | SEDOP |  | M2 | 12 |  | 97.81 |  | 1173.72
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 3146.97
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 3146.97
030010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M3)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3 |  | 17.02 |  | 51.06
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 51.06
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 51.06
040257 - Lastro de concreto magro c/ seixo (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
J00005 | Areia |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.7 |  | 65.38 |  | 45.77
J00003 | Cimento |  |  | SEDOP |  | SC | 3 |  | 44.5 |  | 133.5
J00007 | Seixo lavado |  |  | SEDOP |  | M3 | 1 |  | 146.54 |  | 146.54
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 325.81
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 4 |  | 21.22 |  | 84.88
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 13 |  | 17.02 |  | 221.26
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 306.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 631.95
95312 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.012 |  | 10.5 |  | 0.13
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.13
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.13
280004 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.74 |  | 0.74
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.44
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.5 |  | 10.5
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.5
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.13 |  | 0.13
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.13
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.07
110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.87 |  | 17.07 |  | 14.85
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.025 |  | 421.81 |  | 10.55
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.87 |  | 21.22 |  | 18.46
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 43.86
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 43.86
180352 - Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto (UN)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | SEDOP |  | M2 | 2.4 |  | 91.82 |  | 220.37
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | SEDOP |  | M2 | 2.37 |  | 10.78 |  | 25.55
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | SEDOP |  | M2 | 0.36 |  | 48.58 |  | 17.49
050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.057 |  | 3146.97 |  | 179.38
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.75 |  | 51.06 |  | 38.3
040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.041 |  | 631.95 |  | 25.91
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | SEDOP |  | M2 | 2.37 |  | 43.86 |  | 103.95
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 610.95
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 610.95
180093 - Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 26.3 |  | 26.3
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 26.3
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.11 |  | 16.92 |  | 1.86
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.11 |  | 20.61 |  | 2.27
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 4.13
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.43
190218 - Chuveiro em PVC (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00043 | Chuveiro em PVC |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 10.7 |  | 10.7
H00055 | Fita de vedacao |  |  | SEDOP |  | M | 0.28 |  | 11.08 |  | 3.1
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 13.8
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.5 |  | 16.92 |  | 8.46
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.5 |  | 20.61 |  | 10.31
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 18.77
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.57
030254 - Reaterro compactado (M3)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 |  |  | SEDOP |  | Hp | 0.3 |  | 11.06 |  | 3.32
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 3.32
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 3 |  | 17.02 |  | 51.06
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 51.06
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 54.38
020174 - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00453 | Caixa Coletora |  |  | SEDOP |  | M3 | 1 |  | 75 |  | 75
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 75
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 1 |  | 17.02 |  | 17.02
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 17.02
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 92.02
180349 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00061 | Fossa septica cap= 10 pessoas |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 634 |  | 634
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 634
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 4 |  | 17.07 |  | 68.28
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | SEDOP |  | M3 | 4.8 |  | 51.06 |  | 245.09
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 4 |  | 21.22 |  | 84.88
030254 | Reaterro compactado |  |  | SEDOP |  | M3 | 1.44 |  | 54.38 |  | 78.31
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | SEDOP |  | M3 | 3.36 |  | 92.02 |  | 309.19
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 785.75
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1419.75
190232 - Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao |  |  | SEDOP |  | M | 2.88 |  | 11.08 |  | 31.91
H00052 | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 87.5 |  | 87.5
H00046 | Ligacao flexivel (engate) plastico |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 4.95 |  | 4.95
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias |  |  | SEDOP |  | UN | 2 |  | 3.77 |  | 7.54
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 173 |  | 173
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 84.43 |  | 84.43
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 53.7 |  | 53.7
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 443.03
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 2.75 |  | 16.92 |  | 46.53
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 2.75 |  | 20.61 |  | 56.68
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 103.21
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 546.24
180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (Pt)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) |  |  | SEDOP |  | UN | 0.75 |  | 4.75 |  | 3.56
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 2 |  | 2
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) |  |  | SEDOP |  | UN | 2 |  | 3.45 |  | 6.9
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) |  |  | SEDOP |  | UN | 0.75 |  | 5.5 |  | 4.13
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) |  |  | SEDOP |  | M | 3 |  | 37.29 |  | 111.87
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) |  |  | SEDOP |  | M | 9 |  | 8.98 |  | 80.82
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 209.28
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 8 |  | 16.92 |  | 135.36
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 6 |  | 20.61 |  | 123.66
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 259.02
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 468.3
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0302 |  | 10.89 |  | 0.33
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.33
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.33
280007 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.07 |  | 1.07
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.46
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.89 |  | 10.89
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.89
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.33 |  | 0.33
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.33
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.68
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0302 |  | 14.53 |  | 0.44
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.44
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.44
280014 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.07 |  | 1.07
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.46
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.44 |  | 0.44
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.44
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.43
170081 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Pt)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E00034 | Arruela de 1/2" |  |  | SEDOP |  | UN | 2 |  | 0.59 |  | 1.18
E00033 | Bucha de 1/2" |  |  | SEDOP |  | UN | 2 |  | 0.83 |  | 1.66
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V |  |  | SEDOP |  | M | 9 |  | 2.8 |  | 25.2
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 1.83 |  | 1.83
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" |  |  | SEDOP |  | M | 3 |  | 2.71 |  | 8.13
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 38
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 5 |  | 17.68 |  | 88.4
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 5 |  | 21.43 |  | 107.15
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 195.55
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 233.55
180095 - Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao |  |  | SEDOP |  | M | 0.5 |  | 11.08 |  | 5.54
H00009 | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 53.8 |  | 53.8
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 59.34
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.54 |  | 16.92 |  | 9.14
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.54 |  | 20.61 |  | 11.13
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 20.27
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 79.61
180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
H00062 | Sumidouro cap=10 pessoas |  |  | SEDOP |  | UN | 1 |  | 845 |  | 845
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 845
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 2.5 |  | 17.07 |  | 42.68
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | SEDOP |  | M3 | 2.8 |  | 51.06 |  | 142.97
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 2.5 |  | 21.22 |  | 53.05
030254 | Reaterro compactado |  |  | SEDOP |  | M3 | 0.84 |  | 54.38 |  | 45.68
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | SEDOP |  | M3 | 1.96 |  | 92.02 |  | 180.36
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 464.74
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1309.74
180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS) (M)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g |  |  | SEDOP |  | TB | 0.18 |  | 9 |  | 1.62
D00222 | Solução limpadora |  |  | SEDOP |  | L | 0.01 |  | 49.9 |  | 0.5
H00001 | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  |  | SEDOP |  | M | 1.05 |  | 17.14 |  | 18
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 20.12
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.45 |  | 16.92 |  | 7.61
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.45 |  | 20.61 |  | 9.27
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 16.88
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 37
180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) (M)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g |  |  | SEDOP |  | TB | 0.15 |  | 9 |  | 1.35
D00222 | Solução limpadora |  |  | SEDOP |  | L | 0.005 |  | 49.9 |  | 0.25
H00002 | Tubo em PVC - 75mm (LS) |  |  | SEDOP |  | M | 1.05 |  | 16.7 |  | 17.54
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 19.14
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.3 |  | 16.92 |  | 5.08
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SEDOP |  | H | 0.3 |  | 20.61 |  | 6.18
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 11.26
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 30.4
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.15 |  | 1.15
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.56 |  | 0.56
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.32
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.52 |  | 10.52
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.52
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.18
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.02
87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | SINAPI |  | M3 | 1.16 |  | 82.5 |  | 95.7
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  |  | SINAPI |  | KG | 116.4 |  | 2 |  | 232.8
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  |  | SINAPI |  | KG | 261.89 |  | 0.92 |  | 240.94
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 569.44
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 11.23 |  | 17.02 |  | 191.13
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 191.13
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 760.57
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.07 |  | 1.07
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.46
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.89 |  | 10.89
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.89
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.33 |  | 0.33
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.33
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.68
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.07 |  | 1.07
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.46
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.44 |  | 0.44
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.44
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.43
89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  |  | SINAPI |  | UN | 3.43e-05 |  | 374772.09 |  | 12.85
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  |  | SINAPI |  | UN | 5.51e-05 |  | 126500 |  | 6.97
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 19.82
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 19.82
91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  |  | SINAPI |  | UN | 5.7e-06 |  | 374772.09 |  | 2.14
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  |  | SINAPI |  | UN | 5.8e-06 |  | 126500 |  | 0.73
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 2.87
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.86
89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  |  | SINAPI |  | UN | 7.2e-06 |  | 374772.09 |  | 2.7
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  |  | SINAPI |  | UN | 7.3e-06 |  | 126500 |  | 0.92
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 3.62
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.61
89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  |  | SINAPI |  | UN | 6.43e-05 |  | 374772.09 |  | 24.1
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  |  | SINAPI |  | UN | 6.89e-05 |  | 126500 |  | 8.72
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 32.82
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.8
91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM |  |  | SINAPI |  | L | 26.43 |  | 6.62 |  | 174.97
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 174.97
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 174.96
95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK |  |  | SINAPI |  | H | 0.0133 |  | 13.82 |  | 0.18
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.18
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.18
88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.76 |  | 0.76
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 5.38
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 13.82 |  | 13.82
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 13.82
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.18
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 19.38
5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.82 |  | 19.82
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.86 |  | 2.86
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 3.61 |  | 3.61
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 32.8 |  | 32.8
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 174.96 |  | 174.96
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 19.38 |  | 19.38
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 253.43
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 253.43
100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO |  |  | SINAPI |  | M | 9 |  | 32.05 |  | 288.45
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 288.45
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 1.233 |  | 17.68 |  | 21.8
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 4.008 |  | 21.43 |  | 85.89
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI |  | CHP | 0.077 |  | 253.43 |  | 19.51
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 127.2
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 415.65
91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 |  |  | SINAPI |  | M | 1.19 |  | 11.73 |  | 13.96
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  |  | SINAPI |  | UN | 0.009 |  | 4.19 |  | 0.04
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 14
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.077 |  | 17.68 |  | 1.36
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.077 |  | 21.43 |  | 1.65
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 3.01
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.01
96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO |  |  | SINAPI |  | M | 1.1 |  | 44.63 |  | 49.09
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 49.09
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0337 |  | 17.68 |  | 0.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0337 |  | 21.43 |  | 0.72
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 1.32
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 50.41
91919 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00039276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 6.93 |  | 6.93
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 6.93
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.273 |  | 17.68 |  | 4.83
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.273 |  | 21.43 |  | 5.85
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 10.68
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.61
91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 4.68 |  | 4.68
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 4.68
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.273 |  | 17.68 |  | 4.83
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.273 |  | 21.43 |  | 5.85
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 10.68
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 15.36
93666 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 50.55 |  | 50.55
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 1.67 |  | 3.34
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 53.89
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.3784 |  | 17.68 |  | 6.69
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.3784 |  | 21.43 |  | 8.11
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 14.8
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 68.69
91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  |  | SINAPI |  | M | 1.017 |  | 8.89 |  | 9.04
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 9.04
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.194 |  | 17.68 |  | 3.43
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.194 |  | 21.43 |  | 4.16
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 7.59
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.63
96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00003378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 118.89 |  | 118.89
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 118.89
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.3955 |  | 17.68 |  | 6.99
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.3955 |  | 21.43 |  | 8.48
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 15.47
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 134.36
91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 1.87 |  | 1.87
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 1.87
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.182 |  | 17.68 |  | 3.22
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.182 |  | 21.43 |  | 3.9
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 7.12
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.99
5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 245.7089 |  | 70.5566 |  | 245.7089
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 245.7089
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 245.7089
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 248.59
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.9884
[7 empty] | Custo do FIC (0,0469): |  |  |  | 0.0464
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.0348
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.03
5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 245.7089 |  | 70.5566 |  | 245.7089
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 245.7089
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 245.7089
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 310.73
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.7907
[7 empty] | Custo do FIC (0,0469): |  |  |  | 0.0371
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8278
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.83
5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 245.7089 |  | 70.5566 |  | 245.7089
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 245.7089
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 245.7089
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 372.88
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.6589
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.6589
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.66
5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 245.7089 |  | 70.5566 |  | 245.7089
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 245.7089
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 6 |  | 10.2609 |  | 61.56
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 61.56
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 307.2689
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 11.84
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 25.9518
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 25.9518
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 25.95
5213428 - Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 |  | 1 | 0 | 0.1886 |  | 0.1251 |  | 0.028403
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 0.51635 |  | 1 | 0 | 16.0005 |  | 3.6843 |  | 8.2619
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 |  | 1 | 0 | 15.0505 |  | 9.567 |  | 3.0221
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.51635 |  | 1 | 0 | 5.9834 |  | 3.8034 |  | 3.0895
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 14.4019
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  |  | h | 2 |  | 10.5403 |  | 21.08
P9830 | Montador |  |  |  |  | h | 1 |  | 15.3183 |  | 15.32
P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | h | 1 |  | 15.8797 |  | 15.88
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 2 |  | 10.2609 |  | 20.52
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 72.8
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 87.2019
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 29.0673
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm |  |  |  |  | m² | 1 |  | 117.4959 |  | 117.5
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  |  | m² | 1 |  | 281.8112 |  | 281.81
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 399.31
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.0032 |  | 25.95 |  | 0.08
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.00044 |  | 25.95 |  | 0.01
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.09
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE |  | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0032 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0.83 | 0 | 0.66 | 0
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0.83 | 0 | 0.66 | 0
[7 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 428.4673
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 428.47
95406 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007592 | TOPOGRAFO |  |  | SINAPI |  | H | 0.0067 |  | 16.09 |  | 0.11
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.11
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.11
280029 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.62 |  | 0.62
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 5.3
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007592 | TOPOGRAFO |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 16.09 |  | 16.09
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 16.09
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.11
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.5
1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica ( m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E016 | Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3 |  | 1 |  | 0.42 | 0.58 | 142.1644 |  | 20.3637 |  | 71.5199
E063 | Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance |  | 1 |  | 1 | 0 | 223.4131 |  | 19.6039 |  | 223.4131
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 294.933
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | H | 1 |  | 23.085 |  | 23.09
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 4 |  | 8.1223 |  | 32.48
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 55.57
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %): |  |  |  | 8.6189
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 359.1219
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 49
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.329
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M980 | Indenização de jazida |  |  |  |  | m3 | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.01
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 7.339
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.34
1 A 00 963 00 - Peças de Desgaste do Britador 80m3/h ( cjh)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
AM30 | Cunha lateral inferior C96 |  |  |  |  | u/h | 1 |  | 16.5424 |  | 16.54
AM29 | Cunha lateral superior C96 |  |  |  |  | u/h | 1 |  | 21.0503 |  | 21.05
AM26 | Mandíbula fixa C96 Standart |  |  |  |  | u/h | 1 |  | 28.8357 |  | 28.84
AM25 | Mandíbula móvel C96 Standart |  |  |  |  | u/h | 1 |  | 42.9664 |  | 42.97
AM27 | Manta HP200 |  |  |  |  | u/h | 1 |  | 29.6503 |  | 29.65
AM28 | Revestimento bojo STD HP200 |  |  |  |  | u/h | 1 |  | 25.7896 |  | 25.79
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 164.84
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 164.84
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 164.83
1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr) ( m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E002 | Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina |  | 1 |  | 1 | 0 | 223.8681 |  | 20.3637 |  | 223.8681
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 223.8681
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | H | 0.3 |  | 23.085 |  | 6.93
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 2 |  | 8.1223 |  | 16.24
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.17
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %): |  |  |  | 3.5937
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 250.6318
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 106
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.3645
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.3645
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.36
1 A 01 100 01 - Limpeza ( m2)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E002 | Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina |  | 1 |  | 1 | 0 | 223.8681 |  | 20.3637 |  | 223.8681
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 223.8681
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 23.085 |  | 11.55
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 2 |  | 8.1223 |  | 16.24
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 27.79
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %): |  |  |  | 4.3102
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 255.9683
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 571
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4483
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.4483
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.45
1 A 01 150 01 - Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira ( m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E433 | Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 - para rocha |  | 2 |  | 0.69 | 0.31 | 232.0388 |  | 14.8929 |  | 329.4472
E010 | Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 |  | 1 |  | 0.35 | 0.65 | 233.5793 |  | 20.3637 |  | 94.9892
E203 | Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD - 762 PCM |  | 1 |  | 1 | 0 | 150.6271 |  | 14.133 |  | 150.6271
E204 | Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual |  | 1 |  | 1 | 0 | 13.8002 |  | 11.9295 |  | 13.8002
E205 | Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC - Crawler Drill |  | 1 |  | 1 | 0 | 35.0785 |  | 14.133 |  | 35.0785
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 623.9422
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T601 | Blaster |  |  |  |  | H | 1 |  | 17.8002 |  | 17.8
T512 | Encarregado de britagem |  |  |  |  | H | 1 |  | 34.2726 |  | 34.27
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 1 |  | 8.1223 |  | 8.12
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 60.19
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %): |  |  |  | 9.3355
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 693.4677
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 36
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 19.263
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M505 | Cordel detonante NP 10 |  |  |  |  | m | 0.8 |  | 1.6 |  | 1.28
M948 | Coroa para perfuratriz de esteira |  |  |  |  | un | 0.0007 |  | 411.27 |  | 0.29
M501 | Dinamite a 60% (gelatina especial) |  |  |  |  | kg | 0.42 |  | 6.9 |  | 2.9
M503 | Espoleta comum n. 8 |  |  |  |  | un | 0.013 |  | 2.48 |  | 0.03
M508 | Estopim |  |  |  |  | m | 0.025 |  | 2.48 |  | 0.06
M945 | Haste para perfuratriz de esteira |  |  |  |  | un | 0.001 |  | 631.49 |  | 0.63
M980 | Indenização de jazida |  |  |  |  | m3 | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
M946 | Luva para perfuratriz de esteira |  |  |  |  | un | 0.001 |  | 160.27 |  | 0.16
M947 | Punho para perfuratriz de esteira |  |  |  |  | un | 0.0008 |  | 712.65 |  | 0.57
M507 | Retardador de cordel |  |  |  |  | un | 0.04 |  | 25.83 |  | 1.03
M326 | Série de brocas S-12 D=22 mm |  |  |  |  | un | 0.0008 |  | 597.97 |  | 0.48
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 7.44
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 105 01 | Expurgo de jazida (const e restr) |  |  |  |  | m3 | 0.2 |  | 2.36 |  | 0.47
1 A 01 100 01 | Limpeza |  |  |  |  | m2 | 0.7 |  | 0.45 |  | 0.32
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.79
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 27.493
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 27.49
1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h ( m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E010 | Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 |  | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 233.5793 |  | 20.3637 |  | 71.5354
E225 | Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 - 80 |  | 1 |  | 1 | 0 | 669.4702 |  | 20.3637 |  | 669.4702
E504 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA |  | 1 |  | 1 | 0 | 162.0457 |  | 0 |  | 162.0457
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 903.0513
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T512 | Encarregado de britagem |  |  |  |  | H | 1 |  | 34.2726 |  | 34.27
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 8 |  | 8.1223 |  | 64.96
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 99.23
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %): |  |  |  | 15.3906
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1017.6719
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 66
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 15.4193
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 963 00 | Peças de Desgaste do Britador 80m3/h |  |  |  |  | cjh | 0.0152 |  | 164.83 |  | 2.51
1 A 01 150 01 | Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira |  |  |  |  | m3 | 0.57 |  | 27.49 |  | 15.67
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 18.18
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 33.5993
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.59
1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç ( m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E302 | Betoneira : Menegotti : - 400 l |  | 1 |  | 1 | 0 | 17.2632 |  | 14.133 |  | 17.2632
E509 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA |  | 1 |  | 1 | 0 | 22.4118 |  | 0 |  | 22.4118
E304 | Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l |  | 3 |  | 0.69 | 0.31 | 0.2546 |  | 0 |  | 0.5271
E306 | Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão |  | 2 |  | 1 | 0 | 13.6024 |  | 11.9295 |  | 27.2048
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 67.4069
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T604 | Pedreiro |  |  |  |  | H | 1 |  | 11.6895 |  | 11.69
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 14 |  | 8.1223 |  | 113.68
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 125.37
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 25.7134
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 218.4903
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2.5
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 87.3961
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M202 | Cimento portland CP II-32 |  |  |  |  | kg | 315 |  | 0.6366 |  | 201.6
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 201.6
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 170 01 | Areia extraída com escavadeira hidráulica |  |  |  |  | m3 | 0.6148 |  | 7.34 |  | 4.51
1 A 01 200 01 | Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h |  |  |  |  | m3 | 0.7351 |  | 33.59 |  | 24.69
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 29.2
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 318.1961
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 317.14
1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25 ( kg)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
AM03 | Aço D=10 mm CA 25 |  |  |  |  | kg | 0.3334 |  | 2.9 |  | 0.97
AM01 | Aço D=4,2 mm CA 25 |  |  |  |  | kg | 0.3333 |  | 2.99 |  | 1
AM02 | Aço D=6,3 mm CA 25 |  |  |  |  | kg | 0.3333 |  | 2.92 |  | 0.97
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.94
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.94
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.94
1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira ( m2)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E509 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA |  | 0.18 |  | 1 | 0 | 22.4118 |  | 0 |  | 4.0341
E904 | Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de |  | 0.18 |  | 1 | 0 | 2.8909 |  | 0 |  | 0.52036
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 4.5545
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T603 | Carpinteiro |  |  |  |  | H | 1 |  | 11.6895 |  | 11.69
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 1 |  | 8.1223 |  | 8.12
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 19.81
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 4.063
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.4275
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.4275
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M406 | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm |  |  |  |  | m | 1.15 |  | 16.69 |  | 19.19
M621 | Desmoldante |  |  |  |  | l | 0.02 |  | 7.1896 |  | 0.14
M413 | Gastalho 10 x 2,5 cm |  |  |  |  | m | 1.29 |  | 3.12 |  | 4.02
M320 | Pregos de ferro 18x30 |  |  |  |  | kg | 0.1 |  | 4.86 |  | 0.49
M408 | Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm |  |  |  |  | m | 1.92 |  | 9.36 |  | 17.97
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 41.81
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 301 00 | Fornecimento de Aço CA-25 |  |  |  |  | kg | 0.25 |  | 2.94 |  | 0.74
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 0.74
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 70.9775
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 70.98
1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50 ( kg)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
AM05 | Aço D=10 mm CA 50 |  |  |  |  | kg | 0.5 |  | 2.92 |  | 1.46
AM04 | Aço D=6,3 mm CA 50 |  |  |  |  | kg | 0.5 |  | 2.77 |  | 1.39
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.85
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.85
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.85
1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 ( kg)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T605 | Armador |  |  |  |  | H | 0.08 |  | 11.6895 |  | 0.94
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | H | 0.02 |  | 23.085 |  | 0.46
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 0.14 |  | 8.1223 |  | 1.14
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 2.54
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 0.521
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 3.061
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.061
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M319 | Arame recozido nº. 18 |  |  |  |  | kg | 0.01 |  | 5.8 |  | 0.06
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.06
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 302 00 | Fornecimento de Aço CA-50 |  |  |  |  | kg | 1.1 |  | 2.85 |  | 3.14
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.14
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.261
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.25
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  |  | SINAPI |  | UN | 6.4e-05 |  | 24406.77 |  | 1.56
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 1.56
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.56
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  |  | SINAPI |  | UN | 7.6e-06 |  | 24406.77 |  | 0.19
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 0.19
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.18
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.56 |  | 1.56
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 1.74
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.74
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  |  | SINAPI |  | UN | 7e-05 |  | 24406.77 |  | 1.71
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 1.71
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.7
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)
GERAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  |  | SINAPI |  | KWH | 2.5 |  | 1.05 |  | 2.63
[7 empty] | TOTAL GERAL: |  |  |  | 2.63
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.62
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.56 |  | 1.56
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.18 |  | 0.18
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.7 |  | 1.7
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.62 |  | 2.62
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 6.06
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.06
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.76 |  | 0.76
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 5.38
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 11.51 |  | 11.51
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 11.51
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.08 |  | 0.08
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.08
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.97
94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | SINAPI |  | M3 | 0.8325 |  | 82.5 |  | 68.68
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  |  | SINAPI |  | KG | 213.4531 |  | 0.92 |  | 196.38
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | SINAPI |  | M3 | 0.5821 |  | 100.61 |  | 58.57
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 323.63
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | CHI | 0.6462 |  | 1.74 |  | 1.12
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  |  | SINAPI |  | CHP | 0.6853 |  | 6.06 |  | 4.15
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 1.3315 |  | 16.97 |  | 22.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 2.1058 |  | 17.02 |  | 35.84
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 63.71
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 387.34
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.74 |  | 0.74
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.44
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.25 |  | 0.25
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.25
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.22
95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.012 |  | 10.89 |  | 0.13
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.13
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.13
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.26 |  | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.45 |  | 0.45
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.32
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.89 |  | 10.89
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.89
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.13 |  | 0.13
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.13
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.34
95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0094 |  | 14.53 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.14
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.26 |  | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.45 |  | 0.45
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.32
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.14 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.99
95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0094 |  | 15.25 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.14
88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.76 |  | 0.76
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 5.38
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 15.25 |  | 15.25
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 15.25
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.14 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.77
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  |  | SINAPI |  | UN | 7.2e-05 |  | 1384.35 |  | 0.1
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 0.1
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.09
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  |  | SINAPI |  | UN | 7.5e-06 |  | 1384.35 |  | 0.01
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 0.01
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.01
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 20.77 |  | 20.77
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 20.87
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.87
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  |  | SINAPI |  | UN | 5e-05 |  | 1384.35 |  | 0.07
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTO: |  |  |  | 0.07
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.06
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
GERAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  |  | SINAPI |  | KWH | 1.36 |  | 1.05 |  | 1.43
[7 empty] | TOTAL GERAL: |  |  |  | 1.43
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.42
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 20.77 |  | 20.77
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.42 |  | 1.42
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 22.35
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 22.35
95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 0.0094 |  | 10.5 |  | 0.1
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 0.1
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.1
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.74 |  | 0.74
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.44
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 10.5 |  | 10.5
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 10.5
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.1
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.04
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 2.83 |  | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 1.09 |  | 1.09
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.74 |  | 0.74
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.91 |  | 0.91
[7 empty] | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  |  |  | 6.44
MAO DE OBRA |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 14.53 |  | 14.53
[7 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  |  |  | 14.53
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 0.14 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.11
92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  |  | SINAPI |  | KG | 1.11 |  | 7.91 |  | 8.78
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 8.78
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0018 |  | 17.04 |  | 0.03
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0125 |  | 21.11 |  | 0.26
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.29
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.07
92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  |  | SINAPI |  | KG | 1.11 |  | 8.39 |  | 9.31
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 9.31
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0032 |  | 17.04 |  | 0.05
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0224 |  | 21.11 |  | 0.47
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.52
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 9.83
92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO |  |  | SINAPI |  | KG | 1.11 |  | 6.85 |  | 7.6
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 7.6
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0025 |  | 21.11 |  | 0.05
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 0.05
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.65
1 A 00 716 00 - Areia comercial ( m3)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M704 | Areia lavada |  |  |  |  | m3 | 1 |  | 57.5 |  | 57.5
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 57.5
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 57.5
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 57.5
1 A 00 717 00 - Brita Comercial ( m3)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
AM35 | Brita 1 |  |  |  |  | m3 | 0.3333 |  | 85 |  | 28.33
AM36 | Brita 2 |  |  |  |  | m3 | 0.3333 |  | 84.15 |  | 28.05
AM37 | Brita 3 |  |  |  |  | m3 | 0.3334 |  | 84.15 |  | 28.06
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 84.44
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 84.44
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 84.43
1 A 01 418 51 - Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC ( m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E302 | Betoneira : Menegotti : - 400 l |  | 1 |  | 1 | 0 | 17.2632 |  | 14.133 |  | 17.2632
E509 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA |  | 1 |  | 1 | 0 | 22.4118 |  | 0 |  | 22.4118
E304 | Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l |  | 3 |  | 0.69 | 0.31 | 0.2546 |  | 0 |  | 0.5271
E306 | Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão |  | 2 |  | 1 | 0 | 13.6024 |  | 11.9295 |  | 27.2048
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 67.4069
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T604 | Pedreiro |  |  |  |  | H | 1 |  | 11.6895 |  | 11.69
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 14 |  | 8.1223 |  | 113.68
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 125.37
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 25.7134
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 218.4903
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2.5
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 87.3961
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M202 | Cimento portland CP II-32 |  |  |  |  | kg | 316.829 |  | 0.6366 |  | 202.77
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 202.77
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 716 00 | Areia comercial |  |  |  |  | m3 | 0.6139 |  | 57.5 |  | 35.3
1 A 00 717 00 | Brita Comercial |  |  |  |  | m3 | 0.7351 |  | 84.43 |  | 62.06
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 97.36
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 387.5261
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 386.47
1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada ( m2)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E509 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA |  | 0.18 |  | 1 | 0 | 22.4118 |  | 0 |  | 4.0341
E904 | Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de |  | 0.18 |  | 1 | 0 | 2.8909 |  | 0 |  | 0.52036
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 4.5545
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T603 | Carpinteiro |  |  |  |  | H | 0.7 |  | 11.6895 |  | 8.18
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 0.7 |  | 8.1223 |  | 5.68
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 13.86
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 2.8427
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 21.2572
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.2572
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M406 | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm |  |  |  |  | m | 0.7 |  | 16.69 |  | 11.68
M410 | Compensado resinado de 17 mm |  |  |  |  | m2 | 0.4 |  | 24.3017 |  | 9.72
M621 | Desmoldante |  |  |  |  | l | 0.02 |  | 7.1896 |  | 0.14
M413 | Gastalho 10 x 2,5 cm |  |  |  |  | m | 1.39 |  | 3.12 |  | 4.34
M320 | Pregos de ferro 18x30 |  |  |  |  | kg | 0.1 |  | 4.86 |  | 0.49
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 26.37
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 301 00 | Fornecimento de Aço CA-25 |  |  |  |  | kg | 0.34 |  | 2.94 |  | 1
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 48.6272
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 48.64
1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60 ( kg)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
AM06 | Aço D=4,2 mm CA 60 |  |  |  |  | kg | 0.3333 |  | 2.85 |  | 0.95
AM07 | Aço D=5,0 mm CA 60 |  |  |  |  | kg | 0.3333 |  | 3.16 |  | 1.05
AM08 | Aço D=6,0 mm CA 60 |  |  |  |  | kg | 0.3334 |  | 2.97 |  | 0.99
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.99
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.99
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.99
1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 ( kg)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
T605 | Armador |  |  |  |  | H | 0.08 |  | 11.6895 |  | 0.94
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | H | 0.02 |  | 23.085 |  | 0.46
T701 | Servente |  |  |  |  | H | 0.14 |  | 8.1223 |  | 1.14
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 2.54
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %): |  |  |  | 0.521
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 3.061
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.061
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M319 | Arame recozido nº. 18 |  |  |  |  | kg | 0.01 |  | 5.8 |  | 0.06
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0.06
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 303 00 | Fornecimento de Aço CA-60 |  |  |  |  | kg | 1.1 |  | 2.99 |  | 3.29
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.29
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.411
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.4

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
050736 | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | SERVICO | M3 | 251.3 | 807.32 | 202879.516 | 18.3832 | 18.3832 | A
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | SERVICO | KG | 13800 | 13.62 | 187956 | 17.031 | 35.4142 | A
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | SERVICO | KG | 14230 | 12.09 | 172040.7 | 15.5889 | 51.0031 | B
2 S 03 402 01 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | SICRO | SERVICO | m | 636 | 224.71 | 142915.56 | 12.9498 | 63.9529 | B
92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | SERVICO | KG | 15200 | 8.88 | 134976 | 12.2304 | 76.1833 | B
040110 | ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA | SBC | SERVICO | M2 | 808.5 | 70.76 | 57209.46 | 5.1838 | 81.3672 | C
COMP-534078 | PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 48000 | 48000 | 4.3494 | 85.7165 | C
COMP-33062767 | Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv | PRÓPRIA | MATERIAL | m | 25 | 1300 | 32500 | 2.9449 | 88.6614 | C
030254 | Reaterro compactado | SEDOP | SERVICO | M3 | 360 | 54.38 | 19576.8 | 1.7739 | 90.4353 | C
2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE | SICRO | SERVICO | m3 | 360 | 53.03 | 19090.8 | 1.7298 | 92.1651 | C
010767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | SEDOP | SERVICO | M2 | 32 | 561.55 | 17969.6 | 1.6283 | 93.7934 | C
2 S 03 700 51 | Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC | SICRO | SERVICO | m | 60 | 277.98 | 16678.8 | 1.5113 | 95.3047 | C
030045 | FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA | SBC | SERVICO | M2 | 193.23 | 78.32 | 15133.7736 | 1.3713 | 96.676 | C
0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | SERVICO | dm³ | 142.59 | 91.88 | 13101.1692 | 1.1871 | 97.8631 | C
030675 | Escavação mecanizada | SEDOP | SERVICO | M3 | 720 | 8.78 | 6321.6 | 0.57281 | 98.4359 | C
000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | SEDOP | SERVICO | UN | 1 | 3200 | 3200 | 0.28996 | 98.7259 | C
96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | SERVICO | M2 | 18 | 177.14 | 3188.52 | 0.28892 | 99.0148 | C
041500 | Arrasamento de estaca | SEDOP | SERVICO | UN | 48 | 51.06 | 2450.88 | 0.22208 | 99.2369 | C
010175 | Locação da obra a aparelho | SEDOP | SERVICO | M2 | 280 | 8.04 | 2251.2 | 0.20398 | 99.4408 | C
020141 | ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m | SBC | SERVICO | M3 | 44.55 | 42.25 | 1882.2375 | 0.17055 | 99.6114 | C
00004084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | SINAPI | EQUIPAMENTO | H | 600 | 2.7 | 1620 | 0.14679 | 99.7582 | C
101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 1537.81 | 1537.81 | 0.13934 | 99.8975 | C
5213469 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | SERVICO | un | 2 | 331.18 | 662.36 | 0.060018 | 99.9576 | C
96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | SERVICO | M2 | 12 | 17.94 | 215.28 | 0.019507 | 99.9771 | C
2006408 | Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | SERVICO | m | 2.7 | 75.25 | 203.175 | 0.01841 | 99.9955 | C
I008852 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | SBC | MATERIAL | M2 | 4 | 12.5 | 50 | 0.0045306 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 1103611.25
[6 empty] | Outros: |  | 328545.07
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 1432156.32

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | MATERIAL | KG | 15318 | 8.39 | 128518.02 | 11.6452 | 11.6452 | A
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | MATERIAL | KG | 15795.3 | 7.91 | 124940.823 | 11.3211 | 22.9663 | A
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | MATERIAL | KG | 16872 | 6.85 | 115573.2 | 10.4723 | 33.4386 | A
J00003 | Cimento | SEDOP | MATERIAL | SC | 1992.2202 | 44.5 | 88653.7968 | 8.0331 | 41.4717 | A
E903 | Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 318 | 203.5803 | 64738.5354 | 5.8661 | 47.3377 | A
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 3855.196 | 14.53 | 56015.9974 | 5.0757 | 52.4134 | B
COMP-534078 | PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 48000 | 48000 | 4.3494 | 56.7628 | B
COMP-33062767 | Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv | PRÓPRIA | MATERIAL | m | 25 | 1300 | 32500 | 2.9449 | 59.7077 | B
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | MATERIAL | M3 | 211.2342 | 146.54 | 30954.2608 | 2.8048 | 62.5125 | B
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10464.2981 | 2.83 | 29613.9635 | 2.6834 | 65.1958 | B
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | MATERIAL | KG | 1080.75 | 21.92 | 23690.04 | 2.1466 | 67.3424 | B
T701 | Servente | SICRO | MAO DE OBRA | H | 2775.4845 | 8.1223 | 22543.318 | 2.0427 | 69.3851 | B
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 2043.1258 | 10.5 | 21452.8212 | 1.9439 | 71.329 | B
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 1295.9222 | 14.53 | 18829.749 | 1.7062 | 73.0352 | B
I001350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | SBC | MATERIAL | M | 3540.8364 | 5.26 | 18624.7995 | 1.6876 | 74.7228 | B
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SBC | MAO DE OBRA | H | 1767.5657 | 9.9082 | 17513.3949 | 1.5869 | 76.3097 | B
I099350 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SBC | MAO DE OBRA | H | 1250.6933 | 13.2187 | 16532.5397 | 1.498 | 77.8078 | B
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 1563.5176 | 10.52 | 16448.2048 | 1.4904 | 79.2982 | B
I001250 | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | SBC | MATERIAL | M | 2082.6843 | 7.49 | 15599.3054 | 1.4135 | 80.7116 | C
J00005 | Areia | SEDOP | MATERIAL | M3 | 233.8419 | 65.38 | 15288.5825 | 1.3853 | 82.097 | C
M202 | Cimento portland CP II-32 | SICRO | MATERIAL | kg | 22440.8597 | 0.6366 | 14285.8513 | 1.2945 | 83.3914 | C
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 1081.455 | 10.5 | 11355.2776 | 1.0289 | 84.4204 | C
M0798 | Apoio de neoprene fretado | SICRO NOVO | MATERIAL | dm³ | 142.59 | 75.3415 | 10742.9445 | 0.97344 | 85.3938 | C
T501 | Encarregado de turma | SICRO | MAO DE OBRA | H | 419.5465 | 23.085 | 9685.2301 | 0.87759 | 86.2714 | C
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10464.2981 | 0.91 | 9522.5112 | 0.86285 | 87.1342 | C
M407 | Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm | SICRO | MATERIAL | m | 684 | 13.68 | 9357.12 | 0.84786 | 87.9821 | C
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8183.5868 | 1.09 | 8920.1097 | 0.80827 | 88.7904 | C
M406 | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm | SICRO | MATERIAL | m | 526.548 | 16.69 | 8788.0861 | 0.7963 | 89.5867 | C
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10464.2981 | 0.81 | 8476.0814 | 0.76803 | 90.3547 | C
T603 | Carpinteiro | SICRO | MAO DE OBRA | H | 708.6 | 11.6895 | 8283.1797 | 0.75055 | 91.1052 | C
M408 | Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm | SICRO | MATERIAL | m | 757.0944 | 9.36 | 7086.4036 | 0.64211 | 91.7474 | C
AM05 | Aço D=10 mm CA 50 | SICRO | MATERIAL | kg | 2273.7 | 2.92 | 6639.204 | 0.60159 | 92.3489 | C
AM04 | Aço D=6,3 mm CA 50 | SICRO | MATERIAL | kg | 2273.7 | 2.77 | 6298.149 | 0.57069 | 92.9196 | C
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8183.5868 | 0.74 | 6055.8543 | 0.54873 | 93.4684 | C
T702 | Ajudante | SICRO | MAO DE OBRA | H | 636 | 9.308 | 5919.888 | 0.53641 | 94.0048 | C
M00004 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | SEDOP | EQUIPAMENTO | Hp | 28.08 | 208.26 | 5847.9408 | 0.52989 | 94.5347 | C
T605 | Armador | SICRO | MAO DE OBRA | H | 403.2 | 11.6895 | 4713.2064 | 0.42707 | 94.9617 | C
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 380.1586 | 11.51 | 4375.6251 | 0.39648 | 95.3582 | C
I001450 | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | SBC | MATERIAL | KG | 204.2106 | 19.96 | 4076.0436 | 0.36934 | 95.7276 | C
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | MATERIAL | UN | 16615.265 | 0.22 | 3655.3583 | 0.33122 | 96.0588 | C
E509 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 118.2336 | 22.4118 | 2649.8278 | 0.24011 | 96.2989 | C
P9821 | Pedreiro | SICRO NOVO | MAO DE OBRA | h | 142.59 | 14.5745 | 2078.178 | 0.18831 | 96.4872 | C
M413 | Gastalho 10 x 2,5 cm | SICRO | MATERIAL | m | 653.7888 | 3.12 | 2039.8211 | 0.18483 | 96.672 | C
M414 | Pranchão 7,5 x 30,0 cm | SICRO | MATERIAL | m | 45 | 44.66 | 2009.7 | 0.1821 | 96.8541 | C
I099900 | SERVENTE | SBC | MAO DE OBRA | H | 192.2778 | 9.7884 | 1882.092 | 0.17054 | 97.0247 | C
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1537.0798 | 1.15 | 1767.6418 | 0.16017 | 97.1848 | C
00004084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | SINAPI | EQUIPAMENTO | H | 600 | 2.7 | 1620 | 0.14679 | 97.3316 | C
M401 | Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) | SICRO | MATERIAL | m | 180 | 8.7 | 1566 | 0.1419 | 97.4735 | C
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 112.3611 | 13.67 | 1535.976 | 0.13918 | 97.6127 | C
E904 | Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 449.7696 | 2.8909 | 1300.2389 | 0.11782 | 97.7305 | C
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | MATERIAL | Dz | 15.2883 | 85 | 1299.5072 | 0.11775 | 97.8483 | C
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | MATERIAL | Dz | 8.3494 | 152 | 1269.1149 | 0.115 | 97.9633 | C
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | EQUIPAMENTO | Hp | 108.5472 | 11.06 | 1200.532 | 0.10878 | 98.072 | C
AM07 | Aço D=5,0 mm CA 60 | SICRO | MATERIAL | kg | 332.1668 | 3.16 | 1049.647 | 0.09511 | 98.1671 | C
M410 | Compensado resinado de 17 mm | SICRO | MATERIAL | m2 | 41.76 | 24.3017 | 1014.839 | 0.091956 | 98.2591 | C
AM08 | Aço D=6,0 mm CA 60 | SICRO | MATERIAL | kg | 332.2664 | 2.97 | 986.8313 | 0.089418 | 98.3485 | C
AM06 | Aço D=4,2 mm CA 60 | SICRO | MATERIAL | kg | 332.1668 | 2.85 | 946.6753 | 0.08578 | 98.4343 | C
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1537.0798 | 0.56 | 860.7647 | 0.077995 | 98.5123 | C
D00015 | Tábua de madeira forte 4m | SEDOP | MATERIAL | Dz | 4.48 | 180 | 806.4 | 0.073069 | 98.5854 | C
E306 | Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 56.928 | 13.6024 | 774.3574 | 0.070166 | 98.6555 | C
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | EQUIPAMENTO | H | 181.0017 | 4.07 | 736.6768 | 0.066751 | 98.7223 | C
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 48.1245 | 14.53 | 699.2491 | 0.06336 | 98.7856 | C
T604 | Pedreiro | SICRO | MAO DE OBRA | H | 58.464 | 11.6895 | 683.4149 | 0.061925 | 98.8476 | C
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 46.7675 | 14.53 | 679.5321 | 0.061574 | 98.9091 | C
H00062 | Sumidouro cap=10 pessoas | SEDOP | MATERIAL | UN | 0.8 | 845 | 676 | 0.061253 | 98.9704 | C
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | MATERIAL | M2 | 11.322 | 59.03 | 668.3377 | 0.060559 | 99.031 | C
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 57.8647 | 10.89 | 630.1462 | 0.057099 | 99.0881 | C
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10464.2981 | 0.06 | 627.8579 | 0.056891 | 99.1449 | C
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | MATERIAL | M | 14.4 | 37.29 | 536.976 | 0.048656 | 99.1936 | C
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 35.9968 | 14.53 | 523.0335 | 0.047393 | 99.241 | C
H00061 | Fossa septica cap= 10 pessoas | SEDOP | MATERIAL | UN | 0.8 | 634 | 507.2 | 0.045958 | 99.287 | C
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | MATERIAL | M | 52.65 | 9.49 | 499.6485 | 0.045274 | 99.3322 | C
E302 | Betoneira : Menegotti : - 400 l (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 28.464 | 17.2632 | 491.3797 | 0.044525 | 99.3768 | C
M704 | Areia lavada | SICRO | MATERIAL | m3 | 8.5455 | 57.5 | 491.3656 | 0.044523 | 99.4213 | C
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | MATERIAL | M | 20.34 | 22.09 | 449.3106 | 0.040713 | 99.462 | C
M320 | Pregos de ferro 18x30 | SICRO | MATERIAL | kg | 89.472 | 4.86 | 434.8339 | 0.039401 | 99.5014 | C
E225 | Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 - 80 (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.63753 | 669.4702 | 426.8088 | 0.038674 | 99.5401 | C
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. | SEDOP | MATERIAL | Dz | 1.6 | 252 | 403.2 | 0.036535 | 99.5766 | C
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | MATERIAL | M | 43.2 | 8.98 | 387.936 | 0.035152 | 99.6118 | C
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI | SICRO NOVO | MATERIAL | m² | 1.3715 | 281.8112 | 386.4984 | 0.035021 | 99.6468 | C
D00049 | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | SEDOP | MATERIAL | UN | 26.24 | 14.5 | 380.48 | 0.034476 | 99.6812 | C
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 30.473 | 10.89 | 331.8507 | 0.03007 | 99.7113 | C
D00453 | Caixa Coletora | SEDOP | MATERIAL | M3 | 4.256 | 75 | 319.2 | 0.028923 | 99.7402 | C
00007592 | TOPOGRAFO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 19.7313 | 16.09 | 317.4769 | 0.028767 | 99.769 | C
H00021 | Bacia sanitaria de louca | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 195 | 312 | 0.028271 | 99.7973 | C
E433 | Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 - para rocha (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 1.3324 | 232.0388 | 309.1783 | 0.028015 | 99.8253 | C
E010 | Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 1.3038 | 233.5793 | 304.5298 | 0.027594 | 99.8529 | C
M319 | Arame recozido nº. 18 | SICRO | MATERIAL | kg | 50.4 | 5.8 | 292.32 | 0.026488 | 99.8794 | C
AM35 | Brita 1 | SICRO | MATERIAL | m3 | 3.4105 | 85 | 289.8944 | 0.026268 | 99.9056 | C
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 380.5135 | 0.76 | 289.1902 | 0.026204 | 99.9318 | C
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | MATERIAL | M | 9 | 32.05 | 288.45 | 0.026137 | 99.958 | C
AM37 | Brita 3 | SICRO | MATERIAL | m3 | 3.4115 | 84.15 | 287.0816 | 0.026013 | 99.984 | C
AM36 | Brita 2 | SICRO | MATERIAL | m3 | 3.4105 | 84.15 | 286.9955 | 0.026005 | 100.01 | C
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | MATERIAL | KG | 16.84 | 16.88 | 284.2592 | 0.025757 | 100.0358 | C
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 173 | 276.8 | 0.025081 | 100.0608 | C
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | SICRO NOVO | MATERIAL | m³ | 0.89404 | 298.9563 | 267.2787 | 0.024219 | 100.0851 | C
00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | SINAPI | MATERIAL | M | 19.8135 | 11.73 | 232.4124 | 0.021059 | 100.1061 | C
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 174.5327 | 1.26 | 219.9112 | 0.019927 | 100.126 | C
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | MATERIAL | M | 58.86 | 3.32 | 195.4152 | 0.017707 | 100.1438 | C
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 17.3781 | 10.89 | 189.2471 | 0.017148 | 100.1609 | C
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3”) | SICRO NOVO | MATERIAL | m | 2.7 | 70.0241 | 189.0651 | 0.017131 | 100.178 | C
00039809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 172.78 | 172.78 | 0.015656 | 100.1937 | C
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | MATERIAL | UN | 192 | 0.87 | 167.04 | 0.015136 | 100.2088 | C
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | SICRO NOVO | MATERIAL | m² | 1.3715 | 117.4959 | 161.1433 | 0.014601 | 100.2234 | C
E063 | Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.71819 | 223.4131 | 160.4523 | 0.014539 | 100.238 | C
H00052 | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 87.5 | 140 | 0.012686 | 100.2506 | C
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 84.43 | 135.088 | 0.012241 | 100.2629 | C
AM01 | Aço D=4,2 mm CA 25 | SICRO | MATERIAL | kg | 44.6875 | 2.99 | 133.6157 | 0.012107 | 100.275 | C
AM02 | Aço D=6,3 mm CA 25 | SICRO | MATERIAL | kg | 44.6875 | 2.92 | 130.4876 | 0.011824 | 100.2868 | C
AM03 | Aço D=10 mm CA 25 | SICRO | MATERIAL | kg | 44.7009 | 2.9 | 129.6327 | 0.011746 | 100.2986 | C
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | MATERIAL | M | 43.2 | 2.8 | 120.96 | 0.01096 | 100.3095 | C
00003378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 118.89 | 118.89 | 0.010773 | 100.3203 | C
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP | MATERIAL | UN | 4 | 26.3 | 105.2 | 0.0095323 | 100.3298 | C
E504 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.63753 | 162.0457 | 103.3093 | 0.009361 | 100.3392 | C
E016 | Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3 (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.71819 | 142.1644 | 102.1006 | 0.0092515 | 100.3484 | C
E203 | Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD - 762 PCM (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.66622 | 150.6271 | 100.351 | 0.009093 | 100.3575 | C
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104.464 | 0.94 | 98.1962 | 0.0088977 | 100.3664 | C
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | MATERIAL | M | 2.145 | 44.63 | 95.7314 | 0.0086744 | 100.3751 | C
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | EQUIPAMENTO | UN | 0.66667 | 134.647 | 89.7647 | 0.0081337 | 100.3832 | C
D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso | SEDOP | MATERIAL | UN | 6.08 | 14.65 | 89.072 | 0.008071 | 100.3913 | C
H00001 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | SEDOP | MATERIAL | M | 5.04 | 17.14 | 86.3856 | 0.0078275 | 100.3991 | C
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 53.7 | 85.92 | 0.0077854 | 100.4069 | C
H00002 | Tubo em PVC - 75mm (LS) | SEDOP | MATERIAL | M | 5.04 | 16.7 | 84.168 | 0.0076266 | 100.4146 | C
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | MATERIAL | KG | 91.1801 | 0.92 | 83.8857 | 0.007601 | 100.4222 | C
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 174.5327 | 0.45 | 78.5397 | 0.0071166 | 100.4293 | C
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio | SEDOP | MATERIAL | KG | 7.6608 | 10.03 | 76.8378 | 0.0069624 | 100.4362 | C
H00044 | Caixa de descarga plastica externa | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 44.95 | 71.92 | 0.0065168 | 100.4428 | C
M621 | Desmoldante | SICRO | MATERIAL | l | 9.9744 | 7.1896 | 71.7119 | 0.0064979 | 100.4492 | C
M501 | Dinamite a 60% (gelatina especial) | SICRO | MATERIAL | kg | 10.0733 | 6.9 | 69.5055 | 0.006298 | 100.4555 | C
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | MATERIAL | M | 6.256 | 11.08 | 69.3165 | 0.0062809 | 100.4618 | C
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64.5212 | 1.07 | 69.0377 | 0.0062556 | 100.4681 | C
H00022 | Assento plastico | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 38.3 | 61.28 | 0.0055527 | 100.4736 | C
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 37.07 | 59.312 | 0.0053744 | 100.479 | C
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | MATERIAL | M | 6.1528 | 8.89 | 54.6988 | 0.0049564 | 100.484 | C
00034623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 50.55 | 50.55 | 0.0045804 | 100.4885 | C
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64.5212 | 0.78 | 50.3266 | 0.0045602 | 100.4931 | C
I008852 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | SBC | MATERIAL | M2 | 4 | 12.5 | 50 | 0.0045306 | 100.4976 | C
T512 | Encarregado de britagem | SICRO | MAO DE OBRA | H | 1.3038 | 34.2726 | 44.683 | 0.0040488 | 100.5017 | C
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 2.8344 | 15.25 | 43.2245 | 0.0039166 | 100.5056 | C
H00009 | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | SEDOP | MATERIAL | UN | 0.8 | 53.8 | 43.04 | 0.0038999 | 100.5095 | C
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 42.39 | 42.39 | 0.003841 | 100.5133 | C
P9824 | Servente | SICRO NOVO | MAO DE OBRA | h | 3.8414 | 10.2609 | 39.416 | 0.0035715 | 100.5169 | C
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | M | 14.4 | 2.71 | 39.024 | 0.003536 | 100.5205 | C
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | MATERIAL | UN | 9.6 | 3.77 | 36.192 | 0.0032794 | 100.5237 | C
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104.464 | 0.32 | 33.4285 | 0.003029 | 100.5268 | C
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | MATERIAL | UN | 9.6 | 3.45 | 33.12 | 0.0030011 | 100.5298 | C
D00061 | Fechadura de sobrepor comum | SEDOP | MATERIAL | UN | 0.64 | 50.25 | 32.16 | 0.0029141 | 100.5327 | C
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 10.49 | 31.47 | 0.0028515 | 100.5355 | C
M505 | Cordel detonante NP 10 | SICRO | MATERIAL | m | 19.1872 | 1.6 | 30.6995 | 0.0027817 | 100.5383 | C
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.35792 | 82.5 | 29.5282 | 0.0026756 | 100.541 | C
00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 28.82 | 28.82 | 0.0026114 | 100.5436 | C
AM25 | Mandíbula móvel C96 Standart | SICRO | MATERIAL | u/h | 0.63957 | 42.9664 | 27.4801 | 0.00249 | 100.5461 | C
00011864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 27.07 | 27.07 | 0.0024529 | 100.5485 | C
M507 | Retardador de cordel | SICRO | MATERIAL | un | 0.95936 | 25.83 | 24.7802 | 0.0022454 | 100.5508 | C
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.2368 | 100.61 | 23.8243 | 0.0021588 | 100.5529 | C
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | MATERIAL | KG | 1.152 | 20.63 | 23.7658 | 0.0021535 | 100.5551 | C
E205 | Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC - Crawler Drill (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.66622 | 35.0785 | 23.37 | 0.0021176 | 100.5572 | C
E304 | Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 85.392 | 0.2546 | 21.7408 | 0.00197 | 100.5592 | C
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | MATERIAL | UN | 3.6 | 5.5 | 19.8 | 0.0017941 | 100.561 | C
AM27 | Manta HP200 | SICRO | MATERIAL | u/h | 0.63957 | 29.6503 | 18.9635 | 0.0017183 | 100.5627 | C
AM26 | Mandíbula fixa C96 Standart | SICRO | MATERIAL | u/h | 0.63957 | 28.8357 | 18.4425 | 0.0016711 | 100.5644 | C
P9830 | Montador | SICRO NOVO | MAO DE OBRA | h | 1.1238 | 15.3183 | 17.2151 | 0.0015599 | 100.5659 | C
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 10.7 | 17.12 | 0.0015513 | 100.5675 | C
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | MATERIAL | UN | 3.6 | 4.75 | 17.1 | 0.0015495 | 100.569 | C
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | MATERIAL | KG | 0.81171 | 20.72 | 16.8187 | 0.001524 | 100.5706 | C
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | MATERIAL | KG | 1.344 | 12.5 | 16.8 | 0.0015223 | 100.5721 | C
E002 | Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.074655 | 223.8681 | 16.7129 | 0.0015144 | 100.5736 | C
AM28 | Revestimento bojo STD HP200 | SICRO | MATERIAL | u/h | 0.63957 | 25.7896 | 16.4943 | 0.0014946 | 100.5751 | C
H00046 | Ligacao flexivel (engate) plastico | SEDOP | MATERIAL | UN | 3.2 | 4.95 | 15.84 | 0.0014353 | 100.5765 | C
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | MATERIAL | Dz | 0.10944 | 144 | 15.7594 | 0.001428 | 100.5779 | C
H00045 | Tubo de descarga em PVC - 40mm | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 9.77 | 15.632 | 0.0014164 | 100.5794 | C
M945 | Haste para perfuratriz de esteira | SICRO | MATERIAL | un | 0.023984 | 631.49 | 15.1456 | 0.0013724 | 100.5807 | C
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | MATERIAL | TB | 1.5984 | 9 | 14.3856 | 0.0013035 | 100.582 | C
M947 | Punho para perfuratriz de esteira | SICRO | MATERIAL | un | 0.019187 | 712.65 | 13.6737 | 0.001239 | 100.5833 | C
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | MATERIAL | L | 2.0351 | 6.62 | 13.4724 | 0.0012208 | 100.5845 | C
AM29 | Cunha lateral superior C96 | SICRO | MATERIAL | u/h | 0.63957 | 21.0503 | 13.4632 | 0.0012199 | 100.5857 | C
D00059 | Cadeado No. 30 | SEDOP | MATERIAL | UN | 0.64 | 20 | 12.8 | 0.0011598 | 100.5869 | C
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.6 | 0.62 | 12.152 | 0.0011011 | 100.588 | C
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.486 | 24.98 | 12.1403 | 0.0011001 | 100.5891 | C
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 7.5 | 12 | 0.0010873 | 100.5902 | C
T601 | Blaster | SICRO | MAO DE OBRA | H | 0.66622 | 17.8002 | 11.8589 | 0.0010746 | 100.5912 | C
M326 | Série de brocas S-12 D=22 mm | SICRO | MATERIAL | un | 0.019187 | 597.97 | 11.4734 | 0.0010396 | 100.5923 | C
AM30 | Cunha lateral inferior C96 | SICRO | MATERIAL | u/h | 0.63957 | 16.5424 | 10.5801 | 0.00095868 | 100.5932 | C
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | SEDOP | MATERIAL | UN | 16 | 0.65 | 10.4 | 0.00094236 | 100.5942 | C
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | EQUIPAMENTO | UN | 0.040621 | 245.7089 | 9.981 | 0.00090439 | 100.5951 | C
P9801 | Ajudante | SICRO NOVO | MAO DE OBRA | h | 0.91432 | 10.5403 | 9.6372 | 0.00087324 | 100.596 | C
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | MATERIAL | UN | 4.8 | 2 | 9.6 | 0.00086987 | 100.5968 | C
E204 | Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual (OPERATIVO) | SICRO | EQUIPAMENTO | UN | 0.66622 | 13.8002 | 9.194 | 0.00083308 | 100.5977 | C
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | MATERIAL | UN | 4.8 | 1.83 | 8.784 | 0.00079593 | 100.5985 | C
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.378 | 22.41 | 8.471 | 0.00076757 | 100.5992 | C
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | UN | 9.6 | 0.83 | 7.968 | 0.00072199 | 100.5999 | C
P9823 | Serralheiro | SICRO NOVO | MAO DE OBRA | h | 0.45716 | 15.8797 | 7.2596 | 0.0006578 | 100.6006 | C
00039276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 6.93 | 6.93 | 0.00062794 | 100.6012 | C
M948 | Coroa para perfuratriz de esteira | SICRO | MATERIAL | un | 0.016789 | 411.27 | 6.9047 | 0.00062565 | 100.6019 | C
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | UN | 9.6 | 0.59 | 5.664 | 0.00051322 | 100.6024 | C
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 5.43 | 5.43 | 0.00049202 | 100.6029 | C
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.6 | 3.2 | 5.12 | 0.00046393 | 100.6033 | C
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | MATERIAL | KG | 0.2736 | 18.4 | 5.0342 | 0.00045616 | 100.6038 | C
00001884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 4.68 | 4.68 | 0.00042406 | 100.6042 | C
D00060 | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | SEDOP | MATERIAL | UN | 0.64 | 6.09 | 3.8976 | 0.00035317 | 100.6046 | C
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | MATERIAL | KG | 1.9322 | 2 | 3.8645 | 0.00035017 | 100.6049 | C
M946 | Luva para perfuratriz de esteira | SICRO | MATERIAL | un | 0.023984 | 160.27 | 3.8439 | 0.0003483 | 100.6053 | C
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 380.5135 | 0.01 | 3.8051 | 0.00034479 | 100.6056 | C
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | EQUIPAMENTO | UN | 0.23605 | 16.0005 | 3.777 | 0.00034224 | 100.6059 | C
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | MATERIAL | L | 0.07248 | 49.9 | 3.6168 | 0.00032772 | 100.6063 | C
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.06 | 56.1 | 3.366 | 0.000305 | 100.6066 | C
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 1.67 | 3.34 | 0.00030264 | 100.6069 | C
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 8.5855e-06 | 374772.09 | 3.2176 | 0.00029155 | 100.6072 | C
D00349 | Aditivo plastificante | SEDOP | MATERIAL | L | 0.1932 | 9.82 | 1.8972 | 0.00017191 | 100.6073 | C
00001892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 1.87 | 1.87 | 0.00016944 | 100.6075 | C
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | GERAL | KWH | 1.7741 | 1.05 | 1.8628 | 0.00016879 | 100.6077 | C
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | SEDOP | MATERIAL | UN | 1.28 | 1.43 | 1.8304 | 0.00016586 | 100.6078 | C
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 0.8 | 1.6 | 0.00014498 | 100.608 | C
M508 | Estopim | SICRO | MATERIAL | m | 0.5996 | 2.48 | 1.487 | 0.00013474 | 100.6081 | C
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 5.8297e-05 | 24406.77 | 1.4228 | 0.00012893 | 100.6083 | C
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | MATERIAL | L | 0.18 | 7.88 | 1.4184 | 0.00012852 | 100.6084 | C
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | EQUIPAMENTO | UN | 0.23605 | 5.9834 | 1.4124 | 0.00012798 | 100.6085 | C
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | EQUIPAMENTO | UN | 0.091798 | 15.0505 | 1.3816 | 0.00012519 | 100.6086 | C
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.6 | 0.07 | 1.372 | 0.00012432 | 100.6088 | C
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 1.0557e-05 | 126500 | 1.3354 | 0.000121 | 100.6089 | C
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 0.078024 | 13.82 | 1.0783 | 9.7706e-05 | 100.609 | C
M503 | Espoleta comum n. 8 | SICRO | MATERIAL | un | 0.31179 | 2.48 | 0.77324 | 7.0065e-05 | 100.6091 | C
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | SINAPI | MATERIAL | M | 0.1664 | 4.52 | 0.75213 | 6.8152e-05 | 100.6091 | C
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.14985 | 4.19 | 0.62787 | 5.6892e-05 | 100.6092 | C
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 0.31 | 0.62 | 5.6179e-05 | 100.6092 | C
M980 | Indenização de jazida | SICRO | MATERIAL | m3 | 59.1751 | 0.01 | 0.59175 | 5.362e-05 | 100.6093 | C
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.00026284 | 1384.35 | 0.36386 | 3.297e-05 | 100.6093 | C
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) | SICRO NOVO | EQUIPAMENTO | UN | 0.068848 | 0.1886 | 0.012985 | 1.1766e-06 | 100.6093 | C
000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | SEDOP | SERVICO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.6093 | C
- | ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS | SICRO | GERAL | % | 6788.7178 | 0 | 0 | 0 | 100.6093 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,61% |  | 1110335.79
[6 empty] | Outros: |  | 321820.53
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 1432156.32

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 118660.17 | 95% |  | 5% | 100%
|  |  | 112727.16 |  | 5933.01 | 118660.17
2 | INFRAESTRUTURA | 423027.16 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 211513.59 | 211513.57 |  | 423027.16
3 | SUPERESTRUTURA | 512541.94 | 20% | 40% | 40% | 100%
|  |  | 102508.38 | 205016.77 | 205016.79 | 512541.94
4 | SERVIÇOS AUXILIRES | 49381.98 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 49381.98 | 49381.98
5 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 328545.07 | 38.67% | 37.74% | 23.59% | 100%
|  |  | 127048.38 | 123992.91 | 77503.78 | 328545.07
|  | 1432156.32 | 553797.51 | 540523.25 | 337835.56 | 1432156.32
|  |  | 553797.51 | 1094320.76 | 1432156.32

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | TOTAL
- | ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS | % | 3014.2 | 2672.2 | 1102.32 | 6788.72
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 3063.6 | 6127.2 | 6127.2 | 15318
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 7897.65 | 7897.65 |  | 15795.3
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 54.97 |  | 2.89 | 57.86
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 28.95 |  | 1.53 | 30.48
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.19 | 0.17 |  | 0.36
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | H | 1208.97 | 1687.57 | 958.65 | 3855.19
000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 8.55 |  | 0.45 | 9
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 2.04 |  | 0.11 | 2.15
00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 18.82 |  | 0.99 | 19.81
00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.84 |  | 0.1 | 1.94
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 23.38 | 23.38 |  | 46.76
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 106.74 |  | 5.62 | 112.36
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 5.66 | 5.66 |  | 11.32
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 47.55 | 43.42 | 0.22 | 91.19
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1.9 |  | 0.1 | 2
00001884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00001892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 34.2 |  | 1.8 | 36
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 5.85 |  | 0.31 | 6.16
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.09 | 0.09 |  | 0.18
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 45.72 |  | 2.41 | 48.13
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.89 | 0.89 |  | 1.78
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN |  |  |  | 0
00003378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00004084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 300 | 300 |  | 600
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | H | 0.07 |  |  | 0.07
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 1.93 |  | 0.1 | 2.03
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 1.42 | 1.42 |  | 2.84
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2.85 |  | 0.15 | 3
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 26.33 | 26.33 |  | 52.66
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 29.43 | 29.43 |  | 58.86
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.12 | 0.12 |  | 0.24
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 404.72 | 556.79 | 334.43 | 1295.94
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.58 | 0.58 |  | 1.16
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1418.76 | 73.99 | 70.78 | 1563.53
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 349.01 | 476.82 | 255.62 | 1081.45
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 8.69 | 8.69 |  | 17.38
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 627.11 | 884.49 | 531.53 | 2043.13
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10.17 | 10.17 |  | 20.34
00007592 | TOPOGRAFO | H | 18.74 |  | 0.99 | 19.73
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 1.9 |  | 0.1 | 2
00011864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.06 |  |  | 0.06
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN |  |  |  | 0
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.19 | 0.19 |  | 0.38
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.14 |  | 0.01 | 0.15
00034623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN |  |  |  | 0
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 4388.75 | 3835.66 | 2239.92 | 10464.33
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 4388.75 | 3835.66 | 2239.92 | 10464.33
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 4388.75 | 3835.66 | 2239.92 | 10464.33
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 4388.75 | 3835.66 | 2239.92 | 10464.33
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 115.85 | 165.25 | 99.07 | 380.17
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN |  |  |  | 0
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 5310.28 | 7308.52 | 3996.48 | 16615.28
00039276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00039809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.16 |  | 0.01 | 0.17
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 1.9 |  | 0.1 | 2
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.24 | 0.24 |  | 0.48
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 3374.4 | 6748.8 | 6748.8 | 16872
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 322.88 | 467.88 | 290 | 1080.76
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 137.23 | 31.75 | 5.55 | 174.53
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 61.3 |  | 3.23 | 64.53
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 99.24 |  | 5.22 | 104.46
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 116.55 | 165.55 | 98.41 | 380.51
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2561.04 | 3565.62 | 2056.96 | 8183.62
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1394.77 | 72.73 | 69.58 | 1537.08
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 18.62 |  | 0.98 | 19.6
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 137.23 | 31.75 | 5.55 | 174.53
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 61.3 |  | 3.23 | 64.53
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 99.24 |  | 5.22 | 104.46
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 116.55 | 165.55 | 98.41 | 380.51
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2561.04 | 3565.62 | 2056.96 | 8183.62
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1394.77 | 72.73 | 69.58 | 1537.08
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 18.62 |  | 0.98 | 19.6
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | M3 | 4.04 |  | 0.21 | 4.25
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 6.92 |  | 0.36 | 7.28
030254 | Reaterro compactado | M3 | 343.73 |  | 18.09 | 361.82
040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | M3 | 0.06 |  |  | 0.06
050036 | Forma c/ madeira branca | M2 | 1.04 |  | 0.05 | 1.09
050037 | Desforma | M2 | 1.04 |  | 0.05 | 1.09
050038 | Armação p/ concreto | KG | 6.93 |  | 0.36 | 7.29
050258 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 0.09 |  |  | 0.09
050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 0.09 |  |  | 0.09
060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | M2 | 3.65 |  | 0.19 | 3.84
1 A 00 301 00 | Fornecimento de Aço CA-25 | kg | 49.29 | 49.29 | 35.5 | 134.08
1 A 00 302 00 | Fornecimento de Aço CA-50 | kg | 2273.7 | 2273.7 |  | 4547.4
1 A 00 303 00 | Fornecimento de Aço CA-60 | kg |  |  | 996.6 | 996.6
1 A 00 716 00 | Areia comercial | m3 |  |  | 8.55 | 8.55
1 A 00 717 00 | Brita Comercial | m3 |  |  | 10.23 | 10.23
1 A 00 963 00 | Peças de Desgaste do Britador 80m3/h | cjh | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
1 A 01 100 01 | Limpeza | m2 | 8.39 | 8.39 |  | 16.78
1 A 01 105 01 | Expurgo de jazida (const e restr) | m3 | 2.4 | 2.4 |  | 4.8
1 A 01 150 01 | Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira | m3 | 11.99 | 11.99 |  | 23.98
1 A 01 170 01 | Areia extraída com escavadeira hidráulica | m3 | 17.6 | 17.6 |  | 35.2
1 A 01 200 01 | Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h | m3 | 21.04 | 21.04 |  | 42.08
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 3.6 |  | 0.19 | 3.79
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 0.01 |  |  | 0.01
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 3.6 |  | 0.19 | 3.79
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | M3 | 0.2 |  | 0.01 | 0.21
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | M2 | 0.55 |  | 0.03 | 0.58
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 619.67 | 874 | 525.22 | 2018.89
280006 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69 |  | 0.04 | 0.73
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.8 |  | 1.2 | 24
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 54.18 |  | 2.85 | 57.03
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105.48 |  | 5.55 | 111.03
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.8 |  | 1.2 | 24
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45.06 |  | 2.37 | 47.43
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114.81 | 163.88 | 98.41 | 377.1
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396.76 | 546.25 | 328.76 | 1271.77
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1393.86 | 72 | 69.57 | 1535.43
5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm |  |  |  | 0
5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm |  |  |  | 0
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm |  |  |  | 0
5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | t | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.47
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.07 |  |  | 0.07
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 345.76 | 472.38 | 253.24 | 1071.38
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1197.02 | 1671.87 | 949.69 | 3818.58
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3 |  | 0.28 | 5.58
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.39 |  | 0.55 | 10.94
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 |  |  | 0.07
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 1.4 |  | 2.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 0.73 | 0.01 | 1.65
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 0.27 |  | 0.54
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.27 | 0.27 |  | 0.54
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0.27 | 0.27 |  | 0.54
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.14 | 0.14 |  | 0.28
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.14 | 0.14 |  | 0.28
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.14 | 0.14 |  | 0.28
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.13 | 0.13 |  | 0.26
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.07 |  |  | 0.07
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.07 |  |  | 0.07
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.07 |  |  | 0.07
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 0.07 |  |  | 0.07
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.07 |  |  | 0.07
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.4 | 1.4 |  | 2.8
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.4 | 1.4 |  | 2.8
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.4 | 0.4 |  | 0.8
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.4 | 0.4 |  | 0.8
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 345.76 | 472.38 | 253.24 | 1071.38
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 8.59 | 8.59 |  | 17.18
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 619.67 | 874 | 525.22 | 2018.89
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1197.71 | 1671.87 | 949.73 | 3819.31
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 28.1 |  | 1.48 | 29.58
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 54.18 |  | 2.85 | 57.03
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 105.48 |  | 5.55 | 111.03
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 23.17 | 23.17 |  | 46.34
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 33.19 |  | 1.75 | 34.94
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 45.06 |  | 2.37 | 47.43
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.07 |  |  | 0.07
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.4 | 1.4 |  | 2.8
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 397.88 | 547.37 | 328.76 | 1274.01
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1394.77 | 72.73 | 69.58 | 1537.08
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 115.08 | 164.15 | 98.41 | 377.64
95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 18.62 |  | 0.98 | 19.6
AM01 | Aço D=4,2 mm CA 25 | kg | 16.43 | 16.43 | 11.83 | 44.69
AM02 | Aço D=6,3 mm CA 25 | kg | 16.43 | 16.43 | 11.83 | 44.69
AM03 | Aço D=10 mm CA 25 | kg | 16.43 | 16.43 | 11.83 | 44.69
AM04 | Aço D=6,3 mm CA 50 | kg | 1136.85 | 1136.85 |  | 2273.7
AM05 | Aço D=10 mm CA 50 | kg | 1136.85 | 1136.85 |  | 2273.7
AM06 | Aço D=4,2 mm CA 60 | kg |  |  | 332.17 | 332.17
AM07 | Aço D=5,0 mm CA 60 | kg |  |  | 332.17 | 332.17
AM08 | Aço D=6,0 mm CA 60 | kg |  |  | 332.27 | 332.27
AM25 | Mandíbula móvel C96 Standart | u/h | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
AM26 | Mandíbula fixa C96 Standart | u/h | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
AM27 | Manta HP200 | u/h | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
AM28 | Revestimento bojo STD HP200 | u/h | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
AM29 | Cunha lateral superior C96 | u/h | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
AM30 | Cunha lateral inferior C96 | u/h | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
AM35 | Brita 1 | m3 |  |  | 3.41 | 3.41
AM36 | Brita 2 | m3 |  |  | 3.41 | 3.41
AM37 | Brita 3 | m3 |  |  | 3.41 | 3.41
COMP-33062767 | Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv | m |  |  | 25 | 25
COMP-534078 | PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) | UN | 0.95 |  | 0.05 | 1
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | UN | 1.22 |  | 0.06 | 1.28
D00002 | Massa de vedação | KG | 1.28 |  | 0.07 | 1.35
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Dz | 0.1 |  | 0.01 | 0.11
D00015 | Tábua de madeira forte 4m | Dz | 4.26 |  | 0.22 | 4.48
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | Dz | 14.52 |  | 0.76 | 15.28
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. | Dz | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | UN | 182.4 |  | 9.6 | 192
D00043 | Arame recozido No. 18 | KG | 0.77 |  | 0.04 | 0.81
D00049 | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | UN | 24.93 |  | 1.31 | 26.24
D00059 | Cadeado No. 30 | UN | 0.61 |  | 0.03 | 0.64
D00060 | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | UN | 0.61 |  | 0.03 | 0.64
D00061 | Fechadura de sobrepor comum | UN | 0.61 |  | 0.03 | 0.64
D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso | UN | 5.78 |  | 0.3 | 6.08
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | KG | 16 |  | 0.84 | 16.84
D00082 | Prego 2"x11 | KG | 0.26 |  | 0.01 | 0.27
D00222 | Solução limpadora | L | 0.07 |  |  | 0.07
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | TB | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 7.93 |  | 0.42 | 8.35
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | UN | 15.2 |  | 0.8 | 16
D00349 | Aditivo plastificante | L | 0.18 |  | 0.01 | 0.19
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio | KG | 7.28 |  | 0.38 | 7.66
D00453 | Caixa Coletora | M3 | 4.04 |  | 0.21 | 4.25
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 41.04 |  | 2.16 | 43.2
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | M | 13.68 |  | 0.72 | 14.4
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | UN | 4.56 |  | 0.24 | 4.8
E00033 | Bucha de 1/2" | UN | 9.12 |  | 0.48 | 9.6
E00034 | Arruela de 1/2" | UN | 9.12 |  | 0.48 | 9.6
E002 | Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (OPERATIVO) | UN | 0.04 | 0.04 |  | 0.08
E010 | Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 (OPERATIVO) | UN | 0.65 | 0.65 |  | 1.3
E016 | Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3 (OPERATIVO) | UN | 0.36 | 0.36 |  | 0.72
E063 | Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (OPERATIVO) | UN | 0.36 | 0.36 |  | 0.72
E203 | Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD - 762 PCM (OPERATIVO) | UN | 0.33 | 0.33 |  | 0.66
E204 | Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual (OPERATIVO) | UN | 0.33 | 0.33 |  | 0.66
E205 | Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC - Crawler Drill (OPERATIVO) | UN | 0.33 | 0.33 |  | 0.66
E225 | Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 - 80 (OPERATIVO) | UN | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
E302 | Betoneira : Menegotti : - 400 l (OPERATIVO) | UN | 11.45 | 11.45 | 5.57 | 28.47
E304 | Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l (OPERATIVO) | UN | 34.34 | 34.34 | 16.7 | 85.38
E306 | Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão (OPERATIVO) | UN | 22.9 | 22.9 | 11.14 | 56.94
E433 | Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 - para rocha (OPERATIVO) | UN | 0.67 | 0.67 |  | 1.34
E504 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA (OPERATIVO) | UN | 0.32 | 0.32 |  | 0.64
E509 | Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA (OPERATIVO) | UN | 46.94 | 46.94 | 24.36 | 118.24
E903 | Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg (OPERATIVO) | UN | 159 | 159 |  | 318
E904 | Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de (OPERATIVO) | UN | 377.49 | 35.49 | 36.79 | 449.77
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA (PRODUTIVO) | UN | 0.22 |  | 0.01 | 0.23
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.07 |  |  | 0.07
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.02 | 0.02 |  | 0.04
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.22 |  | 0.01 | 0.23
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.09 |  |  | 0.09
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.63 |  | 0.03 | 0.66
H00001 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 4.79 |  | 0.25 | 5.04
H00002 | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 4.79 |  | 0.25 | 5.04
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 3.8 |  | 0.2 | 4
H00009 | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | UN | 0.76 |  | 0.04 | 0.8
H00021 | Bacia sanitaria de louca | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00022 | Assento plastico | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00024 | Anel de borracha de 1" | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | UN | 9.12 |  | 0.48 | 9.6
H00043 | Chuveiro em PVC | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00044 | Caixa de descarga plastica externa | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00045 | Tubo de descarga em PVC - 40mm | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00046 | Ligacao flexivel (engate) plastico | UN | 3.04 |  | 0.16 | 3.2
H00052 | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00055 | Fita de vedacao | M | 5.94 |  | 0.31 | 6.25
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | UN | 1.52 |  | 0.08 | 1.6
H00061 | Fossa septica cap= 10 pessoas | UN | 0.76 |  | 0.04 | 0.8
H00062 | Sumidouro cap=10 pessoas | UN | 0.76 |  | 0.04 | 0.8
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | M | 13.68 |  | 0.72 | 14.4
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | UN | 3.42 |  | 0.18 | 3.6
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | M | 41.04 |  | 2.16 | 43.2
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UN | 3.42 |  | 0.18 | 3.6
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UN | 9.12 |  | 0.48 | 9.6
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | UN | 4.56 |  | 0.24 | 4.8
I001250 | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | M | 556.24 | 879.64 | 646.8 | 2082.68
I001350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | M | 921.49 | 1487.44 | 1131.9 | 3540.83
I001450 | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | KG | 53.6 | 85.94 | 64.68 | 204.22
I008852 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | M2 | 3.8 |  | 0.2 | 4
I099350 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 328.22 | 526.31 | 396.17 | 1250.7
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 462.96 | 743.51 | 561.1 | 1767.57
I099900 | SERVENTE | H | 96.14 | 96.14 |  | 192.28
J00003 | Cimento | SC | 607.31 | 865.26 | 519.65 | 1992.22
J00005 | Areia | M3 | 71.38 | 101.49 | 60.96 | 233.83
J00007 | Seixo lavado | M3 | 64.36 | 91.78 | 55.12 | 211.26
M00004 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | Hp | 26.68 |  | 1.4 | 28.08
M00006 | Compactador de solo CM-13 | Hp | 103.12 |  | 5.43 | 108.55
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | H | 55.1 | 78.66 | 47.23 | 180.99
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | m³ | 0.45 | 0.45 |  | 0.9
M0798 | Apoio de neoprene fretado | dm³ | 71.3 | 71.3 |  | 142.6
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3”) | m |  |  | 2.7 | 2.7
M202 | Cimento portland CP II-32 | kg | 9015.3 | 9015.3 | 4410.26 | 22440.86
M319 | Arame recozido nº. 18 | kg | 20.67 | 20.67 | 9.06 | 50.4
M320 | Pregos de ferro 18x30 | kg | 57.34 | 19.72 | 12.42 | 89.48
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI | m² | 1.3 |  | 0.07 | 1.37
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | m² | 1.3 |  | 0.07 | 1.37
M326 | Série de brocas S-12 D=22 mm | un | 0.01 | 0.01 |  | 0.02
M401 | Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) | m | 171 |  | 9 | 180
M406 | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm | m | 226.73 | 226.73 | 73.08 | 526.54
M407 | Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm | m | 649.8 |  | 34.2 | 684
M408 | Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm | m | 378.55 | 378.55 |  | 757.1
M410 | Compensado resinado de 17 mm | m2 |  |  | 41.76 | 41.76
M413 | Gastalho 10 x 2,5 cm | m | 254.33 | 254.33 | 145.12 | 653.78
M414 | Pranchão 7,5 x 30,0 cm | m | 42.75 |  | 2.25 | 45
M501 | Dinamite a 60% (gelatina especial) | kg | 5.04 | 5.04 |  | 10.08
M503 | Espoleta comum n. 8 | un | 0.16 | 0.16 |  | 0.32
M505 | Cordel detonante NP 10 | m | 9.59 | 9.59 |  | 19.18
M507 | Retardador de cordel | un | 0.48 | 0.48 |  | 0.96
M508 | Estopim | m | 0.3 | 0.3 |  | 0.6
M621 | Desmoldante | l | 3.94 | 3.94 | 2.09 | 9.97
M704 | Areia lavada | m3 |  |  | 8.55 | 8.55
M945 | Haste para perfuratriz de esteira | un | 0.02 | 0.02 |  | 0.04
M946 | Luva para perfuratriz de esteira | un | 0.02 | 0.02 |  | 0.04
M947 | Punho para perfuratriz de esteira | un | 0.01 | 0.01 |  | 0.02
M948 | Coroa para perfuratriz de esteira | un |  |  |  | 0
M980 | Indenização de jazida | m3 | 29.59 | 29.59 |  | 59.18
P9801 | Ajudante | h | 0.87 |  | 0.05 | 0.92
P9821 | Pedreiro | h | 71.3 | 71.3 |  | 142.6
P9823 | Serralheiro | h | 0.43 |  | 0.02 | 0.45
P9824 | Servente | h | 2.26 | 0.12 | 1.46 | 3.84
P9830 | Montador | h | 1.07 |  | 0.06 | 1.13
T501 | Encarregado de turma | H | 200.71 | 200.71 | 18.12 | 419.54
T512 | Encarregado de britagem | H | 0.65 | 0.65 |  | 1.3
T601 | Blaster | H | 0.33 | 0.33 |  | 0.66
T603 | Carpinteiro | H | 426.3 | 197.16 | 85.14 | 708.6
T604 | Pedreiro | H | 11.45 | 11.45 | 35.57 | 58.47
T605 | Armador | H | 165.36 | 165.36 | 72.48 | 403.2
T701 | Servente | H | 1357.35 | 1128.21 | 289.93 | 2775.49
T702 | Ajudante | H | 318 | 318 |  | 636

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3.8
DF | Despesas financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.32
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.32
L | Lucro | 6.64
| TOTAL | 6.96
I | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 5
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 13.15
BDI = 29,77%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.66 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 46.24 | 16.26
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
| TOTAL | 14.97 | 11.4
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.77 | 2.73
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44 | 0.33
| TOTAL | 8.21 | 3.06
Horista = 86,22% Mensalista = 47,52%
A + B + C + D