## PLA. ORÇAMENTARIA
J A REIS DA SILVA |  |  |  | RAM PALESTINA, SN, NOVA ESPERANCA DO PIRIA
CNPJ: 45.938.360/0001-77
CEP: 68618-000
|  |  |  | SINAPI - 04/2022- DESONERADO |  |  | SEDOP - 05/2022 - DESONERADO
|  |  |  | B D I (%) |  |  | 27.7%
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LAURITA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 8093.29 | 2.538%
1.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 144.5 | 2.85 | 3.63 | 524.53 | 0.1645% |  | 524.535 | 0.78945 | 3.6395 | 525.9005
1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 296.46 | 19.54 | 24.95 | 7396.68 | 2.319% |  | 7396.677
1.3 | 72142 | SINAPI | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 12 | 11.23 | 14.34 | 172.08 | 0.05396% |  | 172.08
2 |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | 141606.08 | 44.4%
2.1 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 657.65 | 63.22 | 80.73 | 53092.08 | 16.65%
2.2 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 296.46 | 68.05 | 86.89 | 25759.41 | 8.077%
2.3 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 434.95 | 112.99 | 144.28 | 62754.59 | 19.68%
3 |  |  | MESOESTRUTURA-SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 40819.33 | 13.34%
3.1 | 070052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 218.96 | 94 | 120.03 | 25180.4 | 8.241%
3.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 148.8 | 42.37 | 54.1 | 7440 | 2.524%
3.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 144.5 | 44.44 | 56.74 | 8198.93 | 2.571%
4 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8018.1 | 2.514%
4.1 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 381.24 | 486.84 | 5842.08 | 1.832%
4.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 21 | 81.15 | 103.62 | 2176.02 | 0.6823%
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 57740.7 | 19.07%
5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2927.15 | 14.04 | 17.92 | 49382.1 | 16.45%
5.2 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 82.35 | 24.84 | 31.72 | 2612.14 | 0.8191%
5.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 261.44 | 17.22 | 21.98 | 5746.45 | 1.802%
6 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 32397.64 | 10.16%
6.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 261.44 | 97.04 | 123.92 | 32397.64 | 10.16%
7 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 14749.65 | 4.625%
7.1 | 020857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | PT | 35 | 15.42 | 19.69 | 689.15 | 0.2161%
7.2 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | PT | 35 | 93.37 | 119.23 | 4173.05 | 1.308%
7.3 | 230846 | SEDOP | Revisão de ponto de ar condicionado | PT | 15 | 155.52 | 198.59 | 2978.85 | 0.934%
7.4 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | PT | 10 | 541.01 | 690.86 | 6908.6 | 2.166%
8 |  |  | HIDRAÚLICA |  |  |  |  | 6249.27 | 1.96%
8.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | PT | 15 | 139.82 | 178.55 | 2678.25 | 0.8398%
8.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 6 | 466.07 | 595.17 | 3571.02 | 1.12%
9 |  |  | HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | 4462.95 | 1.399%
9.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 5 | 388.33 | 495.89 | 2479.45 | 0.7775%
9.2 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | PT | 10 | 155.33 | 198.35 | 1983.5 | 0.6219% |  |  |  | 0
Total sem BDI | [6 empty] | 249776.77
Total do BDI | [6 empty] | 64360.24
Total Geral | [6 empty] | 314137.01 |  |  | 314137.01
0
314137.01
100%
LENYKER RANDERSON ALVES DE SOUZA
LENYKER RANDERSON ALVES DE SOUZA | [9 empty] | ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL | [9 empty] | CREA: 151718154-2
CREA: 151718154-2

## CRONOGRAMA
J A REIS DA SILVA |  |  |  |  | CNPJ: 45.938.360/0001-77
RAM PALESTINA, SN, NOVA ESPERANCA DO PIRIA
CEP: 68618-000
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LAURITA |  |  |  |  | B D I (%) |  | 27.7%
|  | MÊS |  |  |  | FONTE DOS RECURSOS
ÍTEM | SERVIÇO | [6 empty] | TOTAL
|  | 1º | 2º | 3º
1. | DEMOLIÇÃO
1.1 | DEMOLIÇÃO | 100% | [5 empty] | 8093.29
8093.29
2. | REVESTIMENTO CERAMICO
2.1 | REVESTIMENTO CERAMICO |  | 50% | 50% |  |  |  | 141606.08
|  |  | 70803.04 | 70803.04
3. | MESOESTRUTURA-SUPERESTRUTURA
3.1 | MESOESTRUTURA-SUPERESTRUTURA | 50% | 50% |  |  |  |  | 40819.33
|  | 20409.67 | 20409.665
4 | PORTAS E ESQUADRIAS
4.1 | PORTAS E ESQUADRIAS |  |  | 100% |  |  |  | 8018.1
8018.1
5. | PINTURA
5.1 | PINTURA |  |  | 100% |  |  |  | 57740.7
57740.7
6. | INFRAESTRUTURA
6.1 | INFRAESTRUTURA | 50% | 50% |  |  |  |  | 32397.64
|  | 16198.82 | 16198.82
7. | ELÉTRICA
7.1 | ELÉTRICA | 20% | 30% | 50% |  |  |  | 14749.65
|  | 2949.93 | 4424.895 | 7374.825
8. | HIDRAÚLICA
8.1 | HIDRAÚLICA |  |  | 100% |  |  |  | 6249.27
6249.27
9. | HIDROSSANITARIO
9.1 | HIDROSSANITARIO |  |  | 100% |  |  |  | 4462.95
4462.95
| PERCENTUAL SIMPLES | 15.17% | 35.6% | 49.23% | 0% |  | TOTAL (%) | 100
| PERCENTUAL ACUMULADO | 15.17% | 50.77% | 100% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 47651.71 | 111836.42 | 154648.885 | 0 |  | TOTAL(R$) | 314137.01
| TOTAL ACUMULADO | 47651.71 | 159488.13 | 314137.015 | 314137.015

## BDI
J A REIS DA SILVA |  |  | RAM PALESTINA, SN, NOVA ESPERANCA DO PIRIA
CNPJ: 45.938.360/0001-77
CEP: 68618-000
|  |  | SINAPI - 04/2022- DESONERADO |  | SEDOP - 05/2022 - DESONERADO
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LAURITA |  |  | B D I (%) |  | 27.7%
COMPOSIÇÃO DO BDI
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  |  | 3%
| S= Seguros |  |  | 0.35%
| R= Riscos |  |  | 0.97%
| G= Garantia |  |  | 0.45%
| DF= Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
| L= Lucro |  |  | 5.24%
| I= Impostos |  |  | 13.15%
|  | ISS |  | 5%
|  | PIS |  | 0.65%
|  | COFINS |  | 3%
|  | CPRB |  | 4.5%
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.1091 |  |  | -1
0.8685
| BDI = | 27.7%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## ENC. SOCIAIS
J A REIS DA SILVA |  | RAM PALESTINA, SN, NOVA ESPERANCA DO PIRIA
CNPJ: 45.938.360/0001-77
CEP: 68618-000
|  | SINAPI - 04/2022- DESONERADO | SEDOP - 05/2022 - DESONERADO
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LAURITA |  | B D I (%) | 27.7%
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  |  | % | %
A1 | INSS |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos |  | 16.8% | 16.8%
GRUPO B |  |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 18.11%
B2 | Feriados |  | 4.15%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário |  | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  | 2.68%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 47.02% | 16.76%
GRUPO C |  |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.48% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A |  | 14.7% | 11.15%
GRUPO D |  |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 7.9% | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.48% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.38% | 3.18%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 86.9% | 47.89%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI